## REG-6
TABEL STATUS PROJECT
[5 empty] | status relasi ke substatus (auto filed) | [6 empty] | GALIAN ROJOK |  | PENARIKAN HDPE |  | TIANG |  | PENARIKAN KABEL |  | HH/MH |  | OTB/ODP |  | TERMINASI/splice (OS-SM)
NO | SP | WITEL | LOKASI | SUB STATUS | STATUS | KET | Nilai Material DRM | Nilai Jasa DRM | Nilai Total DRM | Nilai Total REKON | MITRA | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | PLAN | REALISASI | Finish instalasi | UT (uji terima) | OA (on air) | % PROGRESS
1 | SP#33 | BALIKPAPAN | TRG035 | 13. BAST | BAST | BAST | 10475653 | 3512034 | 13987687 | 11004299 | PT.TELKOM AKSES | 50 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 115 | 106 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | Done | Done | Done | Total Realisasi / Total Plan * 100
2 | SP#33 | BANJARMASIN | KBA019 | 13. BAST | BAST | BAST | 825904802 | 1060562892 | 1886467694 | 1866966097 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
3 | SP#34 | PONTIANAK | MPW011 | 13. BAST | BAST | BAST | 228362129 | 81132138 | 309494267 | 389879620 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
4 | SP#34 | PONTIANAK | SAG062 | 13. BAST | BAST | BAST | 156040125 | 46710767 | 202750892 | 202993582 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
7 | SP#34 | PONTIANAK | SAG304 | 13. BAST | BAST | BAST | 11156713 | 11902357 | 23059070 | 16114673 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
8 | SP#34 | PONTIANAK | SAG302 | 13. BAST | BAST | BAST | 11187950 | 11894611 | 23082561 | 12049555 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
9 | SP#34 | PONTIANAK | SAG055 | 13. BAST | BAST | BAST | 1849803104 | 371189274 | 2220992378 | 1904252391 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
10 | SP#34 | BANJARMASIN | TJL031 | 13. BAST | BAST | BAST | 63826729 | 28290525 | 92117254 | 91259024 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
11 | SP#34 | BANJARMASIN | KGN059 | 13. BAST | BAST | BAST | 158559987 | 38680668 | 197240655 | 234239806 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
12 | SP#34 | BANJARMASIN | MTP157 | 13. BAST | BAST | BAST | 118261936 | 27132052 | 145393988 | 183112671 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
2 | SP#34 | BALIKPAPAN | PNJ333 | 13. BAST | BAST | BAST | 34517766 | 7375083 | 41892849 | 35416197 | PT.TELKOM AKSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 633 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Done | Done | Done | Total Realisasi / Total Plan * 100
14 | SP#34 | PONTIANAK | PTS090 | 13. BAST | BAST | BAST | 406006795 | 107462261 | 513469056 | 517469371 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
15 | SP#34 | PONTIANAK | SBS053 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 2914308 | 8801084 | 27059351 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
16 | SP#34 | PONTIANAK | SAG035 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 3046444 | 8933220 | 17203537 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
17 | SP#34 | PONTIANAK | SBS153 | 13. BAST | BAST | BAST | 11152181 | 19921902 | 31074083 | 19720637 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
18 | SP#34 | PONTIANAK | KTP032 | 13. BAST | BAST | BAST | 6299076 | 2131576 | 8430652 | 992198491 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
19 | SP#34 | PONTIANAK | KTP067 | 13. BAST | BAST | BAST | 11586513 | 4523841 | 16110354 | 874467382 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
20 | SP#34 | PONTIANAK | KTP066 | 13. BAST | BAST | BAST | 11133813 | 4360521 | 15494334 | 1070230936 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
21 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP093 | 13. BAST | BAST | BAST | 12228981 | 4521604 | 16750585 | 22507525 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
22 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP025 | 13. BAST | BAST | BAST | 6840561 | 3371319 | 10211880 | 12955787 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
23 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP047 | 13. BAST | BAST | BAST | 7872141 | 3478918 | 11351059 | 10307079 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
24 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP156 | 13. BAST | BAST | BAST | 55757811 | 14624801 | 70382612 | 76811289 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
25 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP023 | 13. BAST | BAST | BAST | 5754561 | 5972338 | 11726899 | 10121707 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
26 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP006 | 13. BAST | BAST | BAST | 82513371 | 20573491 | 103086862 | 105246318 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
27 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP157 | 13. BAST | BAST | BAST | 5629421 | 5745308 | 11374729 | 16868806 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
28 | SP#34 | PALANGKARAYA | PBU167 | 13. BAST | BAST | BAST | 49735371 | 13290606 | 63025977 | 76510309 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
29 | SP#34 | PALANGKARAYA | PBU101 | 13. BAST | BAST | BAST | 27145941 | 8051237 | 35197178 | 50020851 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
30 | SP#34 | PALANGKARAYA | PBU093 | 13. BAST | BAST | BAST | 8355021 | 3653126 | 12008147 | 16721382 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
31 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP065 | 13. BAST | BAST | BAST | 6505401 | 7386529 | 13891930 | 12791563 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
32 | SP#34 | TARAKAN | COH128 | 13. BAST | BAST | BAST | 449922137 | 597309841 | 1047231978 | 1152734338 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
33 | SP#34 | TARAKAN | TJS039 | 13. BAST | BAST | BAST | 941597552 | 330676500 | 1272274052 | 149362691 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
34 | SP#34 | TARAKAN | TNR012 | 13. BAST | BAST | BAST | 1048280125 | 1281284541 | 2329564666 | 2283403307 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
35 | SP#34 | TARAKAN | TNR027 | 13. BAST | BAST | BAST | 529673540 | 612493791 | 1142167331 | 1029242713 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
36 | SP#34 | TARAKAN | TNR051 | 13. BAST | BAST | BAST | 835792083 | 1095812371 | 1931604454 | 1889785094 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
37 | SP#34 | TARAKAN | TNR009 | 13. BAST | BAST | BAST | 1047476365 | 1320376319 | 2367852684 | 2380508887 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
38 | SP#34 | SAMARINDA | TRG119 | 13. BAST | BAST | BAST | 5297323 | 1821139 | 7118462 | 5992707 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
39 | SP#34 | SAMARINDA | TRG603 | 13. BAST | BAST | BAST | 1018938152 | 253250214 | 1272188366 | 1424938861 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
40 | SP#34 | SAMARINDA | SDW115 | 13. BAST | BAST | BAST | 5547987 | 1835943 | 7383930 | 69794839 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
41 | SP#34 | SAMARINDA | TRG509 | 13. BAST | BAST | BAST | 873195458 | 214965564 | 1088161022 | 1176537425 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
42 | SP#34 | SAMARINDA | SDW066 | 13. BAST | BAST | BAST | 373874707 | 84726347 | 458601054 | 522257443 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
43 | SP#34 | BANJARMASIN | MRB044 | 13. BAST | BAST | BAST | 369409512 | 103013998 | 472423510 | 543897308 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
44 | SP#34 | BANJARMASIN | TJL089 | 13. BAST | BAST | BAST | 811037574 | 195777618 | 1006815192 | 1059695270 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
45 | SP#34 | BANJARMASIN | RTA044 | 13. BAST | BAST | BAST | 425754122 | 116205650 | 541959772 | 623018199 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
46 | SP#34 | BANJARMASIN | PLI014 | 13. BAST | BAST | BAST | 214697313 | 48185580 | 262882893 | 226808065 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
47 | SP#34 | BANJARMASIN | KGN012 | 13. BAST | BAST | BAST | 304360481 | 70601649 | 374962130 | 467899935 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
48 | SP#34 | BANJARMASIN | KBA018 | 13. BAST | BAST | BAST | 1194066035 | 1339065347 | 2533131382 | 2847242373 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
49 | SP#34 | BANJARMASIN | PRG005 | 13. BAST | BAST | BAST | 253011683 | 98628769 | 351640452 | 362705516 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
50 | SP#34 | BANJARMASIN | PRG012 | 13. BAST | BAST | BAST | 154536 | 32131 | 186667 | 3402281 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
51 | SP#34 | BANJARMASIN | PRG006 | 13. BAST | BAST | BAST | 410996012 | 101301374 | 512297386 | 605280225 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
52 | SP#34 | BANJARMASIN | MTP302 | 13. BAST | BAST | BAST | 454310114 | 104025684 | 558335798 | 647849816 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
53 | SP#34 | BALIKPAPAN | COH197 | 13. BAST | BAST | BAST | 1042163110 | 237436923 | 1279600033 | 1474704862 | PT.TELKOM AKSES | 5 | 5 | 0 | 5 | 439 | 438 | 20080 | 19125 | 0 | 1 | 0 | 2 | 264 | 228 | Done | Done | Done | Total Realisasi / Total Plan * 100
54 | SP#34 | BALIKPAPAN | TGT144 | 13. BAST | BAST | BAST | 573371101 | 149876652 | 723247753 | 850494739 | PT.TELKOM AKSES | 5 | 5 | 0 | 5 | 238 | 239 | 12120 | 12329 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 124 | Done | Done | Done | Total Realisasi / Total Plan * 100
55 | SP#34 | BALIKPAPAN | TRG154 | 13. BAST | BAST | BAST | 34221976 | 7153237 | 41375213 | 54502238 | PT.TELKOM AKSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Not Yet | Not Yet | Not Yet | Total Realisasi / Total Plan * 100
56 | SP#34 | PONTIANAK | SBS164 | 13. BAST | BAST | BAST | 408218049 | 653008306 | 1061226355 | 1223835901 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
57 | SP#34 | PONTIANAK | SAG037 | 13. BAST | BAST | BAST | 704604978 | 131034179 | 835639157 | 985535305 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
58 | SP#34 | PONTIANAK | SBS200 | 13. BAST | BAST | BAST | 381101076 | 598872470 | 979973546 | 1143245961 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
59 | SP#34 | PONTIANAK | SAG019 | 13. BAST | BAST | BAST | 243346 | 50762 | 294108 | 852022 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
60 | SP#34 | PONTIANAK | NBA026 | 13. BAST | BAST | BAST | 677134675 | 581186999 | 1258321674 | 1575111649 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
61 | SP#34 | PONTIANAK | SAG018 | 13. BAST | BAST | BAST | 965315393 | 210644422 | 1175959815 | 1263971756 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
62 | SP#34 | PONTIANAK | KTP090 | 13. BAST | BAST | BAST | 596316828 | 846561285 | 1442878113 | 1416670634 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
63 | SP#34 | PONTIANAK | NBA033 | 13. BAST | BAST | BAST | 737988816 | 1077552815 | 1815541631 | 2586312737 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
64 | SP#34 | PONTIANAK | SBS114 | 13. BAST | BAST | BAST | 913586816 | 271850216 | 1185437032 | 1163628566 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
65 | SP#34 | PONTIANAK | KTP294 | 13. BAST | BAST | BAST | 43960556 | 17189578 | 61150134 | 91996834 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
66 | SP#34 | PONTIANAK | PTS051 | 13. BAST | BAST | BAST | 3143221 | 4731302 | 7874523 | 15752161 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
67 | SP#34 | PONTIANAK | PTS008 | 13. BAST | BAST | BAST | 420904837 | 536728754 | 957633591 | 1136573145 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
68 | SP#34 | PONTIANAK | SBS156 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 3046444 | 8933220 | 9283389 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
69 | SP#34 | PONTIANAK | SBS009 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 3046444 | 8933220 | 23948584 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
70 | SP#34 | PONTIANAK | SBS045 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 3046444 | 8933220 | 11454984 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
71 | SP#34 | PONTIANAK | KTP354 | 13. BAST | BAST | BAST | 354353051 | 134866167 | 489219218 | 566556775 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
72 | SP#34 | PONTIANAK | KTP351 | 13. BAST | BAST | BAST | 246954038 | 63318781 | 310272819 | 368213991 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
73 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP102 | 13. BAST | BAST | BAST | 3605609513 | 1055151398 | 4660760911 | 5053313041 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
74 | SP#34 | PALANGKARAYA | KSN028 | 13. BAST | BAST | BAST | 739616151 | 1077683810 | 1817299961 | 2209242199 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
75 | SP#34 | PALANGKARAYA | KPA091 | 13. BAST | BAST | BAST | 789587811 | 1071136721 | 1860724532 | 1743973110 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
76 | SP#34 | PALANGKARAYA | PBU062 | 13. BAST | BAST | BAST | 1769134160 | 412773899 | 2181908059 | 2810286839 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
77 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP045 | 13. BAST | BAST | BAST | 1790397892 | 372674555 | 2163072447 | 2448966822 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
78 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP008 | 13. BAST | BAST | BAST | 1833938475 | 2608636258 | 4442574733 | 4909157109 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
79 | SP#34 | PALANGKARAYA | KKP044 | 13. BAST | BAST | BAST | 5379141 | 5343259 | 10722400 | 15282856 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
80 | SP#34 | PALANGKARAYA | SPT058 | 13. BAST | BAST | BAST | 418776300 | 101390656 | 520166956 | 605275478 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
81 | SP#34 | PALANGKARAYA | TML021 | 13. BAST | BAST | BAST | 681369317 | 167184077 | 848553394 | 987149165 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
82 | SP#34 | PALANGKARAYA | TML038 | 13. BAST | BAST | BAST | 300799819 | 72028172 | 372827991 | 450087117 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
83 | SP#34 | PALANGKARAYA | TML026 | 13. BAST | BAST | BAST | 49371267 | 10436135 | 59807402 | 115442377 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
84 | SP#34 | PONTIANAK | STA198 | 13. BAST | BAST | BAST | 12811581 | 4516707 | 17328288 | 19732055 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
85 | SP#34 | PONTIANAK | SBS082 | 13. BAST | BAST | BAST | 7645128 | 2785417 | 10430545 | 11480603 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
86 | SP#34 | PONTIANAK | SBS061 | 13. BAST | BAST | BAST | 11811685 | 2979384 | 14791069 | 17194836 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
87 | SP#34 | BANJARMASIN | BJM283 | 13. BAST | BAST | BAST | 22381977 | 7605762 | 29987739 | 29987739 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
88 | SP#34 | BANJARMASIN | KBA047 | 13. BAST | BAST | BAST | 16630661 | 5807649 | 22438310 | 23905235 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
89 | SP#34 | BANJARMASIN | KBA009 | 13. BAST | BAST | BAST | 12401865 | 4729447 | 17131312 | 18109262 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
90 | SP#34 | SAMARINDA | TRG180 | 13. BAST | BAST | BAST | 46953766 | 26051994 | 73005760 | 86994640 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
91 | SP#34 | PONTIANAK | KTP106 | 13. BAST | BAST | BAST | 11586513 | 4523841 | 16110354 | 37807475 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
92 | SP#34 | PONTIANAK | SHR006 | 13. BAST | BAST | BAST | 1129198868 | 1640169078 | 2769367946 |  | PT. BANGTELINDO | 33000 | 35478 | 33000 | 35601 | 0 | 0 | 33000 | 36422 | 10 | 8 | 1 | 1 | 244 | 216 | Done | Done | Done | Done
93 | SP#34 | PONTIANAK | SHR005 | 13. BAST | BAST | BAST | 28671781 | 51045422 | 79717203 |  | PT. BANGTELINDO | 1100 | 1141 | 1100 | 1141 | 0 | 0 | 1100 | 1171 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | SP#34 | PONTIANAK | KTP118 | 13. BAST | BAST | BAST | 30377433 | 8921952 | 39299385 | 1772733740 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SP#34 | SAMARINDA | SAA012 | 13. BAST | BAST | BAST | 416147999 | 105263927 | 521411926 | 438584571 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
96 | SP#34 | PONTIANAK | KTP287 | 13. BAST | BAST | BAST | 1725887956 | 2538177231 | 4264065187 | 4795462816 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
97 | SP#34 | PONTIANAK | SHR002 | 13. BAST | BAST | BAST | 5886776 | 2253628 | 8140404 |  | PT. BANGTELINDO | 0 | 83 | 0 | 83 | 2 | 0 | 100 | 103 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | Done | Done | Done | Done
98 | SP#34 | PONTIANAK | KTP102 | 12. Pemberkasan | PEMBERKASAN | 10/11/22 pemberkasan rekonsilasi verif regional 05/10/22 sudah selesai instalasi pemasangan galvanis pelindung kabel, W2 oktober plan CT/UT 13/09/2022 sedang progres PPW Proses Finishing DONE, proses penambahan galvanis permintaan waspang DONE CT DONE MENUNGGU CR PERPANJANGAN ,menunggu Jadwal UT dari AMO | 2444309001 | 3105028776 | 5549337777 | 5549337777 | PT.FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA | 59528 | 38598 | 60500 | 38598 | 109 | 17 | 65170 | 38598 | 19 |  | 1 |  | 444 |  | Done | Done | Done | Done
99 | SP#34 | PONTIANAK | KTP107 | 10. Commisioning Test | SELESAI INSTALASI | 12/10/22 sudah di NDEkan, minggu ini pembahasan commerce dengan SSOP telkom 13/09/2022 Menunggu Proses NEW ITEM COR HDPE, MoM sedang sirkulir DID TTD OSM pak tatok | 1049409675 | 1491681859 | 2541091534 | 2541091534 | PT.FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA | 30359 |  | 30606 |  | 17 |  | 31850 |  | 8 |  | 1 |  | 216 |  | Done | Done | Done | Done
100 | SP#34 | PALANGKARAYA | SPT033 | 13. BAST | BAST | BAST | 169407034 | 66532661 | 235939695 | 1348313558 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
101 | SP#34 | PALANGKARAYA | SPT165 | 13. BAST | BAST | BAST | 192296186 | 76037302 | 268333488 | 1602777707 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
102 | SP#4 | PONTIANAK | SHR314 | 13. BAST | BAST | BAST | 347199026 | 74270283 | 421469309 | 503568036 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
103 | SP#4 | PONTIANAK | SHR004 | 13. BAST | BAST | BAST | 360385889 | 71544343 | 431930232 | 342109320 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SP#4 | PONTIANAK | SAG041 | 13. BAST | BAST | BAST | 269182909 | 59797559 | 328980468 | 342011943 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
105 | SP#4 | BANJARMASIN | PRG011 | 13. BAST | BAST | BAST | 199750926 | 43213057 | 242963983 | 240665674 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
106 | SP#4 | PONTIANAK | KTP448 | 13. BAST | BAST | BAST | 15777326 | 5207909 | 20985235 | 24320135 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
107 | SP#4 | PONTIANAK | KTP034 | 13. BAST | BAST | BAST | 1036505927 | 1154901489 | 2191407416 | 2305387907 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
108 | SP#8 | PALANGKARAYA | TML025 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 plan akan peralihan MP baru 01/11/22 masih belum melakukan MCU, tapi selalu di FU ke mitra untuk segera MCU tpi belum ada feedback, mengganti tim yg baru 10 orang minggu ini di fu 28/10/22 masih belum melakukan MCU, tapi selalu di FU ke mitra untuk segera MCU tpi belum ada feedback, 20/10/22 untuk 2 orang sudah mendapatkan sertifikasi ketinggian(high risk), tersisa 8 orang untuk menjadi helper sudah mendapat surat rujukan dari adaro ,Plan MCU tanggal 27 Okt 22, material on site 12/10/22 sebagian sudah di rujuk ke Dokter spesialist minggu ini sudah selesai rujuk semua 8 orang, untuk 2 orang sudah mendapatkan sertifikasi ketinggian(high risk), tersisa 8 orang untuk menjadi helper rujukan minggu ini di FU kembali, material on site | 655929118 | 155701165 | 811630283 | 811630283 | PT. TRIPOLA PANATA | 6 |  | 6 |  | 225 |  | 9690 |  | 1 |  | 1 |  | 216 |  | Done | Done | Done | Done
109 | SP#8 | PALANGKARAYA | PPS110 | 13. BAST | BAST | BAST | 6814784 | 2644157 | 9458941 | 7130187 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
110 | SP#8 | PALANGKARAYA | PPS136 | 13. BAST | BAST | BAST | 7378737 | 3074905 | 10453642 | 7562899 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
111 | SP#8 | PALANGKARAYA | PPS023 | 13. BAST | BAST | BAST | 13308561 | 4103717 | 17412278 | 19507877 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
112 | SP#8 | PALANGKARAYA | PPS060 | 13. BAST | BAST | BAST | 1527501000 | 321097114 | 1848598114 | 1590667601 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
113 | SP#8 | PALANGKARAYA | PPS007 | 13. BAST | BAST | BAST | 3419921258 | 795573798 | 4215495056 | 3447152303 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
114 | SP#8 | PALANGKARAYA | KKP009 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 hari ini tgl 10/11/22 akan di fu kembali ke PU, belum ada feedback dari sekjen PU terkait DOC permohonan izin perinsip pekerjaan, setiap senin akan di FU terus 01/11/22 tgl 31 okt sudah fu ke kantor PU, belum ada feedback dari sekjen PU terkait DOC permohonan izin perinsip pekerjaan, setian senin akan di FU terus 28/10/22 tgl 24 okt sudah fu ke kantor PU, belum ada feedback dari sekjen PU terkait DOC permohonan izin perinsip pekerjaan, setian senin akan di FU terus 20/10/22 belum ada Feedback dari Sekjen PU terkait DOC permohonan ijin perinsip pekerjaan | 1158482814 | 1675982317 | 2834465131 | 2993871197 | KOPEGTEL BALIKPAPAN | 33000 |  | 33000 |  | 33 |  | 33948 |  | 8 |  | 1 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | SP#8 | BANJARMASIN | TJL039 | 13. BAST | BAST | BAST | 208455900 | 86641672 | 295097572 | 241709353 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
116 | SP#13 | SAMARINDA | TRG833 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 dari 4 peruhaan pertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu terakhir 09 nov 22 01/11/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu kembali 01 nov 22 28/10/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. | 150274434 | 206955447 | 357229881 | 357229881 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
117 | SP#13 | SAMARINDA | TRG834 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 dari 4 peruhaan pertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu terakhir 09 nov 22 01/11/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu kembali 01 nov 22 28/10/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. | 32945434 | 13375651 | 46321085 | 46321085 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
118 | SP#13 | PONTIANAK | PTS022 | 13. BAST | BAST | BAST | 1713258329 | 1681242281 | 3394500610 |  | PT. RAJAWALI RAYA INDOMESIA | 29150 | 30363 | 31800 | 30363 | 63 | 35 | 34000 | 30743 | 8 | 7 | 2 |  | 138 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | SP#13 | TARAKAN | TNR166 | 13. BAST | BAST | BAST | 9220286 | 10145676 | 19365962 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | SP#13 | TARAKAN | TNR065 | 13. BAST | BAST | BAST | 10384086 | 12277276 | 22661362 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | SP#13 | TARAKAN | TNR011 | 13. BAST | BAST | BAST | 1109081789 | 3292183564 | 4401265353 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 37000 | 28230 | 37000 | 28140 | 0 |  | 37000 | 19500 | 11 | 2 | 1 |  | 240 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SP#13 | TARAKAN | TNR025 | 13. BAST | BAST | BAST | 10384086 | 12277276 | 22661362 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  | 200 |  | 1 |  | 1 |  | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SP#13 | TARAKAN | TNR022 | 13. BAST | BAST | BAST | 1412265634 | 4231047183 | 5643312817 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 49500 | 49500 | 38700 | 49500 | 0 |  | 49500 | 24500 | 14 | 3 | 1 |  | 312 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SP#13 | TARAKAN | TNR004 | 00. DROP | DROP | 12/10/22 plan drop BA 13 sept 2022 Surat perizinan tidak di respon PT BUMA sudah mengajunkan perizinan dan pihak AMO menyarankan untuk di drop 01/09/2022 Surat perizinan tidak di respon PT BUMA sudah mengajunkan perizinan | 195579914 | 307467531 | 503047445 | 503047445 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
125 | SP#13 | TARAKAN | COH192 | 00. DROP | DROP | 12/10/22 plan drop BA 13 sept 2022 Surat perizinan tidak di respon PT BUMA sudah mengajunkan perizinan dan pihak AMO menyarankan untuk di drop 01/09/2022 Surat perizinan tidak di respon PT BUMA sudah mengajunkan perizinan | 31332486 | 50646076 | 81978562 | 81978562 | [15 empty] | Done | Done | Done | Done
126 | SP#13 | TARAKAN | NNK072 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 menunggu antrian untuk survei lapangan dengan pihak BPJN, estimasi 2 mingguan, W4 november 2022 01/11/22 belum ada balesan dari KPKNL terkait sewa lahan rencana hari rabu tgl 02 nov 22 akan dateng ke kantor KPKNL 20/10/22 sudah di submit ke PU Nas, dari Dari PU Nas mengirimkan DOk Tersebut ke KPKNL, nilai NJOP dari DP2K sudah keluar tetapi nilainya masi menggunakan Perhitungan NJOP di tahun 2018 12/10/22 dari pihak BPJN meminta balasan terkait sewa lahan sudah menyurati tgl 10 tetapi ada revisi sudah di revisi dan submit ulang ke pihak BPJN tgl 12 okt 22 | 86333261 | 18256857 | 104590118 | 104590118 | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 1200 |  | 2 |  | 1 |  | 12 |  | Done | Done | Done | Done
127 | SP#13 | TARAKAN | NNK013 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 menunggu antrian untuk survei lapangan dengan pihak BPJN, estimasi 2 mingguan, W4 november 2022 01/11/22 belum ada balesan dari KPKNL terkait sewa lahan rencana hari rabu tgl 02 nov 22 akan dateng ke kantor KPKNL 20/10/22 sudah di submit ke PU Nas, dari Dari PU Nas mengirimkan DOk Tersebut ke KPKNL, nilai NJOP dari DP2K sudah keluar tetapi nilainya masi menggunakan Perhitungan NJOP di tahun 2018 12/10/22 dari pihak BPJN meminta balasan terkait sewa lahan sudah menyurati tgl 10 tetapi ada revisi sudah di revisi dan submit ulang ke pihak BPJN tgl 12 okt 22 | 3047947137 | 3596919533 | 6644866670 |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 70300 |  | 70300 |  | 0 |  | 70300 |  | 20 |  | 2 |  | 912 |  | Done | Done | Done | Done
128 | SP#13 | TARAKAN | NNK012 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 menunggu antrian untuk survei lapangan dengan pihak BPJN, estimasi 2 mingguan, W4 november 2022 01/11/22 belum ada balesan dari KPKNL terkait sewa lahan rencana hari rabu tgl 02 nov 22 akan dateng ke kantor KPKNL 20/10/22 sudah di submit ke PU Nas, dari Dari PU Nas mengirimkan DOk Tersebut ke KPKNL, nilai NJOP dari DP2K sudah keluar tetapi nilainya masi menggunakan Perhitungan NJOP di tahun 2018 12/10/22 dari pihak BPJN meminta balasan terkait sewa lahan sudah menyurati tgl 10 tetapi ada revisi sudah di revisi dan submit ulang ke pihak BPJN tgl 12 okt 22 | 127527246 | 219905962 | 347433208 | 347433208 | PT. BORNEO SARANA TEKNIK | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  | 5000 |  | 0 |  | 1 |  | 24 |  | Done | Done | Done | Done
129 | SP#13 | SAMARINDA | TRG312 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 dari 4 peruhaan pertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu terakhir 09 nov 22 01/11/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka(menunggu kepala tekhnik tambangnya msih di luar kota) dalam 1 PIC, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. akan di fu kembali 01 nov 22 28/10/22 dari 4 peruhaan peertambangan sudah mendapatkan feedback/balasan baru 1 perusahaan dan mereka sudah mengizinkan, 3 perusahaan lagi 2 perusahaan perlu diskusi rute plan dengan internal mereka, 1 perusahaan mereka sudah review handhole kita ada yang kena wilayah strategisnya mereka nnti mereka akan mengemailkan kita untuk jalur perubahanya. | 1688623954 | 2225972351 | 3914596305 |  |  | 49100 |  | 49100 |  |  |  | 49100 |  | 12 |  | 1 |  | 288 |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SP#13 | SAMARINDA | SAA225 | 13. BAST | BAST | BAST | 292905502 | 57752233 | 350657735 | 288043450 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
131 | SP#13 | SAMARINDA | SAA068 | 13. BAST | BAST | BAST | 458037536 | 100774061 | 558811597 | 552133809 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
132 | SP#13 | SAMARINDA | TRG402 | 13. BAST | BAST | BAST | 1276034361 | 257943822 | 1533978183 | 1422496447 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
133 | SP#13 | SAMARINDA | BTG216 | 13. BAST | BAST | BAST | 416184170 | 84982731 | 501166901 | 417541608 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
134 | SP#13 | PONTIANAK | PTS010 | 13. BAST | BAST | BAST | 20580802 | 17987533 | 38568335 |  | PT. RAJAWALI RAYA INDOMESIA | 270 | 0 | 350 | 1000 | 2 | 0 | 385 | 1050 | 1 | 0 | 1 |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
135 | SP#13 | PONTIANAK | PTS009 | 13. BAST | BAST | BAST | 1074654352 | 1344035031 | 2418689383 |  | PT. RAJAWALI RAYA INDOMESIA | 25050 | 25050 | 25600 | 25600 | 16 | 16 | 25400 | 25600 | 9 | 7 | 1 |  | 120 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | SP#13 | PALANGKARAYA | PBU014 | 12. Pemberkasan | PEMBERKASAN | 28/10/22 done UT, pemberkasan rekonsiliasi, done OA 20/10/22 sudah selesai CT, Menunggu Nde balasan dari DID 05/10/22 sudah selesai intalasi sedang pemberkasan menunggu plan CT tgl 12 okt 2022 13/09/2022 progres finishing sudah slesai, OGP terminasi closure 8 closure ( 16 sept 2022), plan CT tgl 19 sept menunggu konfirmasi jadwal dari Waspang 07/09/2022 pekerjaan penarikan sudah slesai tinggal finishing target selesai finishing 14 sept plan CT 19 sept 2022 | 1314377829 | 647610511 | 1961988340 | 1961988340 | PT. INFORMASI CITRA CARAKA | 8240 |  | 8240 |  | 390 | 676 | 25790 | 24897 | 6 |  | 2 | 2 | 96 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | SP#15 | PONTIANAK | NBA035 | 13. BAST | BAST | BAST | 1419495743 | 283251148 | 1702746891 |  | PT. ATRHAYA WIRANATA TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 21200 | 20000 | 0 | 0 | 2 |  | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SP#15 | PONTIANAK | KTP115 | 07. Penarikan Kabel | INSTALASI | 10/11/22 belum ada keputusan dari ped terkait perubahan jalur catuan minggu ini di fu ke telkom 01/11/22 belum ada keputusan dari ped terkait perubahan jalur catuan, 28/10/22 progres terminasi JC 3/4, ada redesign penambahan tarikan +- 4000m merubah catuan ke OTB. 20/10/22 di lokasi masih terkendala banjir setinggi setinggi 1 m, akses jalan terputus sampai saat ini, tim tidak bisa memprogres pekerjaan sisa. | 339030755 | 509894278 | 848925033 | 848925033 | PT.FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA | 10800 | 11250 | 10800 | 11250 | 0 |  | 10800 | 11250 | 3 |  | 1 |  | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SP#15 | PONTIANAK | NBA023 | 13. BAST | BAST | BAST | 377838609 | 75808203 | 453646812 |  | PT. ATRHAYA WIRANATA TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 130 | 5903 | 5550 | 0 | 0 | 1 |  | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SP#15 | PONTIANAK | SAG021 | 12. Pemberkasan | PEMBERKASAN | 01/11/22 sudah oke verif, menunggu cr DRM sp15 28/10/22 sedang pemberkasan rekonsiliasi 20/10/22 done CT, proses Repair Cat tiang sebanyak 32 batang, plan selesai, 23 Okt 2022, Plan UT 25 Okt 22 12/10/22 terisisa pengecoran tiang 50 btg dari 307 btg terkendala material pasir susah didapat dikarenakan curah hujan, terminasi sudah done, plan ct 17 okt 22 | 679237383 | 146326475 | 825563858 | 825563858 | PT. ATRHAYA WIRANATA TEKNOLOGI | 0 |  | 0 |  | 307 | 307 | 11758 | 11758 | 0 |  | 1 | 1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | SP#15 | PONTIANAK | SAG128 | 13. BAST | BAST | BAST | 137138888 | 29234416 | 166373304 |  | PT. ATRHAYA WIRANATA TEKNOLOGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2328 | 2328 | 0 | 0 | 1 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SP#15 | PONTIANAK | PTS021 | 13. BAST | BAST | 28/10/22 sedang pemberkasan rekonsiliasi vernas 20/10/22 Plan CT tanggal 24 okt 22, plan UT tanggal 25 okt 22 12/10/22 sudah selesai fisik, plan ct 17 okt 22 | 1816304 | 315164 | 2131468 |  | TA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SP#15 | BANJARMASIN | MRB079 | 13. BAST | BAST | BAST OKTOBER | 366544954 | 74284386 | 440829340 |  | PT. WIJAYA KARYA ANUGERAH | 10 | 0 | 10 | 0 | 140 | 138 | 5200 | 5300 | 0 | 0 | 1 |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SP#15 | SAMARINDA | SDW084 | 05. Galian & HDPE | INSTALASI | 10/11/22 MP fokus mengerjakan sitetop SDW143 01/11/22 MP fokus mengerjakan sitetop SDW143 28/10/22 sudah progres di luar site tambang 800m/2300m galian dan HDPE, untuk tim tarik KU baru progres hari ini progres penggalian lubang,material di luat site tambang sudah onsite, material di dalam tambang belum on site, sedang fu ke procurement terkait pengiriman material ke dalam tambang, MP galian 8 orang untuk tim tarik kabel ada 10 orang | 45298086 | 75723508 | 121021594 |  | PT. PUTRA BISTEL SOLUSINDO | 1700 |  | 1700 |  | 0 |  | 1700 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | SP#15 | SAMARINDA | SAA065 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 plan drop di karenakan perizinan masih di kementrian mitra under telkom bangtelindo 01/11/22 plan drop di karenakan perizinan masih di kementrian mitra under telkom bangtelindo 28/10/22 plan drop dikarenakan perijinan di bangtelindo belum keluar | 619646005 | 883836571 | 1503482576 |  | PT. TEKNOLOGI KARYA MANDIRI | 19270 |  | 19400 |  | 0 |  | 19400 |  | 5 |  | 1 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
146 | SP#15 | SAMARINDA | SDW143 | 04. Delivery WH ke Site | MATERIAL DELIVERY | 10/11/22 sudah progres di luar site tambang 1823m/2300m(galian) untuk HDPE 1650m, penarikan 1000m/4000m, material sudahonsite MP galian 9 orang, tim tarik 10 orang, tim exa 5 unit lagi melengkapi berkas2 biar bisa masuk ke dalam site untuk permitnya 01/11/22 sudah progres di luar site tambang 1210m/2300m(galian) untuk HDPE 973m, penarikan 1000m/4000m, material belum onsite msih mengurus permit msih di konfirmasi di pihak tambang, MP galian 9 orang, tim tarik 10 orang 28/10/22 sudah progres di luar site tambang 800m/2300m galian dan HDPE, untuk tim tarik KU baru progres hari ini progres penggalian lubang,material di luat site tambang sudah onsite, material di dalam tambang belum on site, sedang fu ke procurement terkait pengiriman material ke dalam tambang, MP galian 8 orang untuk tim tarik kabel ada 10 orang | 2098652090 | 2302644097 | 4401296187 | 4401296187 | PT. PUTRA BISTEL SOLUSINDO | 48235 | 250 | 47100 | 250 | 8 |  | 48800 |  | 13 |  | 2 |  | 480
147 | SP#15 | PALANGKARAYA | KKN006 | 02. Perizinan | PERSIAPAN | 10/11/22 masih menunggu survey terkait sewa ruas dengan kementrian keuangan terakhir fu senin 24 okt, akan di fu selanjutnya setiap senin, hari ini akan di fu tgl 10/11/22 1/11/22 masih menunggu survey terkait sewa ruas dengan kementrian keuangan terakhir fu senin 24 okt, akan di fu selanjutnya setiap senin , BA kronologi akan di kirim 04 nov 22 28/10/22 masih menunggu survey terkait sewa ruas dengan kementrian keuangan terakhir fu senin 24 okt, akan di fu selanjutnya setiap senin 20/10/22 revisi doc sewa lahan dari 6 Thn menjadi 5 Thn, menunggu jadwal suvey sewa Ruas dari BPJN | 1959871784 | 773060582 | 2732932366 | 2732932366 | PT. RAJAWALI RAYA INDONESIA | 8000 |  | 8000 |  | 472 |  | 33025 |  | 3 |  | 1 |  | 264
148 | SP#15 | PALANGKARAYA | KSN072 | 13. BAST | BAST | BAST | 306162528 | 64060594 | 370223122 |  | PT UPAYA TEHNIK | 15 | 0 | 15 | 0 | 106 | 107 | 3835 | 3835 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96 | 72
149 | SP#15 | PALANGKARAYA | PPS102 | 13. BAST | BAST | BAST | 500049771 | 99979150 | 600028921 |  | PT UPAYA TEHNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 7640 | 7640 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 28
150 | SP#15 | PALANGKARAYA | SPT509 | 13. BAST | BAST | BAST | 276295688 | 58122019 | 334417707 |  | PT. FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA | 3 | 0 | 5 | 0 | 105 | 92 | 3700 | 3700 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6
152 | PRE ORDER | BANJARMASIN | COH041 | 00. DROP | DROP | 05/10/22 BA drop sudah ada 13/09/2022 jalan masuk ke pertambangan jalan punya 3 pertambangan jalur utama pertambangan, POTENSI DROP, AMO mengusulkan untuk potensi DROP karena masuk wilayah 3 perusahaan pertambangan. Due date BA Drop sirkulir 14 sept 2022. 07/09/2022 setelah survey di temukan kendala lapangan jalur menuju site bukan jalan permanen tetapi jalan setepak kecil sementara di buat oleh pihak pertambangan dan rawan longsor, sedang di fu ke pihak tambang untuk opsi jalur yang lain. pihak tambang meminta surat permohonan dari pimpinan telkom banjarmasin. 01/09/2022 menunggu Review dengan PED untuk semua site regional 6 dan sudah survey
153 | PRE ORDER | BANJARMASIN | BLC107 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 sudah submit ke PU 26 okt 22, ada persyaratan yang harus di lengkapi, masih kurang copy salinan ijin usaha dan KSWP dari TA 20/10/22 proses pelengkapan Perijinan Pu nas 12/10/22 sudah review dengan planning did sudah di acc, menunggu info kelanjutan progress pekerjaanya 05/10/22 menunggu review dengan planning DID, done survey |  |  |  |  | UPAYA TEKHNIK
154 | PRE ORDER | PALANGKARAYA | KKP013 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 masih PO material tiang dan kabel, kabel estimasi datang 08 november dan datang bertahap, untuk tiang tahap 1 1000btg tgl 18 novemver 22 28/10/22 masih PO material tiang dan kabel, kabel estimasi datang 08 november dan datang bertahap, untuk tiang tahap 1 1000btg tgl 18 novemver 22 20/10/22 PO matrial Tiang dan Kabel, done Review dengan Planning
155 | PRE ORDER | PALANGKARAYA | PPS057 | 03. Delivery Pabrik ke WH | MATERIAL DELIVERY | 01/11/22 PO material tiang dan kabel estimasi sampai 08 nov 22 28/10/22 PO material tiang dan kabel 20/10/22 PO matrial Tiang dan Kabel, done Review dengan Planning
156 | PRE ORDER | PALANGKARAYA | KSN020 | 03. Delivery Pabrik ke WH | MATERIAL DELIVERY | 01/11/22 PO matrial Tiang dan Kabel, done Review dengan Planning tgl 18 november 22 estimasi material sampai 28/10/22 PO matrial Tiang dan Kabel, done Review dengan Planning 20/10/22 PO matrial Tiang dan Kabel, done Review dengan Planning 12/10/22 sudah di acc oleh planning, infonya ada tambahan site sejalur sedang survey site sejalurnya 05/10/22 Done survey, menunggu review planning DID
157 | PRE ORDER | BANJARMASIN | KKP005 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 masih ogp create PID, setelah itu mulai pekerjaan , material onsite 20/10/22 menggu hasil review Planning 12/10/22 sudah di acc oleh planing, sudah tidak ada perubahan jalur lagi, di fu kembali ke planning untuk dilanjutkan progressnya 05/10/22 Done survey, menunggu review planning DID |  |  |  |  | UPAYA TEKHNIK
158 | PRE ORDER | PONTIANAK | BEK048 | 03. Delivery Pabrik ke WH | MATERIAL DELIVERY | 01/11/22 PO material kabel estimasi sampe w2 nov 22, tiang sudah MOS 28/10/22 PO material, estimasi sampai W2 november sudah PO dari tg 18 okt 22 20/10/22 done survey, Proses PO matrial Kabel 24 KU sepanjang 4 km, PO tanggal 18 Okt 22 |  |  |  |  | AWT
159 | PRE ORDER | PONTIANAK | SAG015 | 00. DROP | DROP | 12/10/22 Drop, sudah tercover FO backbone sedang ogp 05/10/22 done survey, menunggu review dengan planning DID 13/09/2022 Done Survey TA, menunggu jadwal review dengan PED, hasil survery sudah dikasihkan ke SDI
160 | PRE ORDER | PONTIANAK | SAG005 | 00. DROP | DROP | 12/10/22 Drop, sudah dualhomming 05/10/22 done survey, menunggu review dengan planning DID 13/09/2022 Done Survey TA, menunggu jadwal review dengan PED, hasil survery sudah dikasihkan ke SDI
161 | PRE ORDER | PONTIANAK | STA006 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 PO material estimasi sampai W2 november, tgl po 18 okt 22 28/10/22 PO material estimasi sampai W2 november, tgl po 18 okt 22 20/10/22 proses Survey ulang dikarenakan adanya perubahan design |  |  |  |  | RAJAWALI
162 | PRE ORDER | PONTIANAK | NBA022 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 plan drop sudah dualhoming 28/10/22 plan drop sudah dualhoming 20/10/22 proses Survey ulang dikarenakan adanya perubahan design 12/10/22 ada perubahan design, ogp survey ulang oleh mitra
163 | PRE ORDER | SAMARINDA | TRG136 | 04. Delivery WH ke Site | MATERIAL DELIVERY | 01/11/22 masih menunggu mitra, material sudah MOS 28/10/22 material MOS, sudah ok dari planning, plan progres W1 november 20/10/22 matrial ready, menunggu keputusan dari Planning |  |  |  |  | PT. OHLAN CON LISENSI
164 | PRE ORDER | SAMARINDA | SAA021 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 msih menunggu jadwal survey dengan PU nasional balikpapan 28/10/22 material sudah PO masih produksi karena perlu kabel backbone g655, pengajuan po sudah dari 2 minggu yg lalu tgl 13 okt 22 20/10/22 po matrial kabel g655, sedang review perubahan desain dengan Planning 05/10/22 done survey TA, menunggu review dengan DID planning |  |  |  |  | Belum penunjukan mitra
165 | PRE ORDER | SAMARINDA | TRG070 | 04. Delivery WH ke Site | MATERIAL DELIVERY | 01/11/22 masih menunggu mitra, material sudah MOS 28/10/22 PO material, w2 november plan sampe wh samarinda 20/10/22 ada perubahan desain,mengunggu hasil review dengan Planning 12/10/22 sudah di acc oleh planning, menunggu progres pekerjaan lanjutan (go or no go) |  |  |  | 2064269587 | PT. OHLAN CON LISENSI
166 | PRE ORDER | SAMARINDA | TRG310 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 dari survey awal terjadi perubahan design dan harus survey ulang tgl 4 nov 22 28/10/22 material sudah PO masih produksi karena perlu kabel backbone g655, pengajuan po sudah dari 2 minggu yg lalu tgl 13 okt 22 20/10/22 menunggu hasil review deangan Planing, matrial sedang di PO 12/10/22 redesign, survey ulang oleh mitra 05/10/22 done survey TA, menunggu review dengan DID planning |  |  |  |  | AMANAH INSAN GLOBAL (AIG)
167 | PRE ORDER | TARAKAN | TNR035 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 masih menunggu keputusan dri PU nasional karena jalur yang mau kita bangun beririsan dengan pekerjaan pu untuk drainase, recana akan di FU jumat 4 nov 22 12/10/22 di acc oleh planning, persiapan dokumen perizinan untuk submit ke PU nasional 05/10/22 done survey, menunggu review dengan planning DID |  |  |  |  | PT. BORNEO SARANA TEKNIK
163 | PRE ORDER | PONTIANAK | MPW008 | 01. Survey | PERSIAPAN | 01/11/22 tarik kabel sudah slesai tanam tiang done, menunggu permita ke site untuk terminasi dan install otb 28/10/22 tanam tiang 48/48, penarikan KU 2500/6350, MP 10 orang |  |  |  |  | AWT
Admin
User
(add detail) | buat rincian detail
Detail Status |  | Index
sub status |  | sp |  |  | OA
status |  | witel
keterangan |  | lokasi
finish instalasi |  | status
UT |  | oa
progress

## Rumus
SUB STATUS | STATUS | MITRA
00. DROP | DROP | PT TELKOM AKSES
01. Survey | PERSIAPAN | PT FIBERHOME INDONESIA
02. Perizinan | PERSIAPAN
03. Delivery Pabrik ke WH | MATERIAL DELIVERY
04. Delivery WH ke Site | MATERIAL DELIVERY
05. Galian & HDPE | INSTALASI
06. Tanam Tiang | INSTALASI
07. Penarikan Kabel | INSTALASI
08. Terminasi | INSTALASI
09. Selesai Fisik | SELESAI INSTALASI
10. Commisioning Test | SELESAI INSTALASI
11. Uji Terima | UJI TERIMA
12. Pemberkasan | PEMBERKASAN
13. BAST | BAST

## R5 (hidden)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
NO | WITEL | STO | ID PROJECT | PROGRAM SAP | TEMATIK | SITE ID | SUB SISTEM | TAHUN ORDER | STATUS PO | START | TOC | ODP 8 DRM | ODP 16 DRM | TOTAL PORT DRM | NILAI MATERIAL DRM | NILAI JASA DRM | NILAI TOTAL DRM | NO PO TELKOM | NO SP TELKOM | NAMA SP | TGL BAST-1 (DI FILE BAST) | NOMOR BAST-1 | NO LOP COMMERCE | BA SURVEY | NAMA WASPANG TA | NIK WASPANG TA | NAMA WASPANG TELKOM | NIK WASPANG TELKOM | STATUS PROGRESS PROJECT | STATUS SMILE | KETERANGAN | TARGET COMPLETE INSTALLATION | REALISASI COMPLETE INSTALLATION | REAL NILAI MATERIAL | REAL NILAI JASA | REAL NILAI TOTAL | ODP REAL 8 | ODP REAL 16 | TOTAL PORT REAL | NAMA ODP | NDE PERMOHONAN UT | NDE BALASAN UT | TANGGAL PELAKSANAAN UT | ID SW | ID NIMON | SKEMA EKSEKUSI MITRA | NAMA MITRA | JUMLAH RESOURCE MITRA | ID PR MITRA | NO PO MITRA | STATUS TAGIHAN | NILAI MATERIAL MITRA | NILAI JASA MITRA | NILAI TOTAL MITRA | COST PID | COGS | GROSS PROFIT
1 | KUPANG | ATB | W51-14/2021 | NODE | NODE-B COD | ATB089 | TOP | 2021 | PO | 14-07-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 1.867.596.820 | 419.582.209 | 2.287.179.029 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 24/12/2021 | TEL.0093/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | ELKANA OKTAVIANUS | 19850013 | FELICIANO VALENTE | 660572 | BAST | 13. BAST | BAST | 10 Okt | 2022-09-21 | 1.349.302.704 | 236.285.306 | 1.585.588.010 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1787753#1787758 | WORTL-2021025398 |  | PT.MGM | 20
2 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB142; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1788230#1788235 | WORTL-2021025397 |  | #N/A
3 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB049; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1780186#1780191 | WORTL-2021025396 |  | #N/A
4 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB070; 2: TOP; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1781441#1781446 | WORTL-2021025395 |  | #N/A
5 | KUPANG | BAA | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | BAA038 | TOP | 2021 | PO | 27-9-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 1.308.956.814 | 250.769.262 | 1.559.726.076 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 31/12/2021 | TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | LUKAS LIMA RIBU | 18780011 | ABDI AFIFUDDIN ZUHRI | 970060 | BAST | 13. BAST | BAST | 2022-11-10 |  | 838.290.011 | 180.092.552 | 1.018.382.563 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1799628#1799633 | WORTL-2021025420 |  | PT.MGM
6 | KUPANG | BAA |  | NODE | NODE-B COD | 1: BAA066; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1793527#1793532 | WORTL-2021025404 |  | #N/A
7 | KUPANG | BAA | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | BAA028 | TOP | 2021 | PO | 27-9-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 790.606.642 | 157.140.534 | 947.747.176 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 31/12/2021 | TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | LUKAS LIMA RIBU | 18780011 | ABDI AFIFUDDIN ZUHRI | 970060 | BAST | 13. BAST | BAST | 2022-11-10 |  | 863.480.916 | 155.026.215 | 1.018.507.131 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1794484#1794489 | WORTL-2021025403 |  | PT.MGM
8 | KUPANG | BJW | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW054; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 147.858.217; 11: 32.225.539; 12: 180.083.756; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: I WAYAN WIRASA; 23: 950370; 24: BAST | 13. BAST | 08/06 - Rework UT (Kendala manpower untuk install 20 batang T9) | [9 empty] | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1799673#1799678 | WORTL-2021025425 |  | PT.MGM
9 | KUPANG | BJW | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW064; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 611.101.103; 11: 122.586.356; 12: 733.687.459; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 2022-11-05 |  | 776.790.029 | 133.187.410 | 909.977.439 | [7 empty] | 1796462#1796467 | WORTL-2021025424 |  | PT.MGM
10 | KUPANG | RTE | W52-13/2021 | NODE | NODE-B COD | RTG034 | TOP | 2021 | PO |  | 30-11-2021 |  |  |  | 837.765.452 | 164.505.680 | 1.002.271.132 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 28/4/2022 | [5 empty] | M. ALFIAN FADLI JAUHARI | 950197 | BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt | [11 empty] | 1798315#1798320 | WORTL-2021025423 |  | PT. TRIPOLA
11 | KUPANG | BJW | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW007; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 178.370.267; 11: 38.071.219; 12: 216.441.486; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: I WAYAN WIRASA; 23: 950370; 24: BAST | 13. BAST | Plan pengiriman untuk T9 dari kupang ke site 22 Mei 2022 (repair selesai M1 Juni 2022)parsial TTD BAUT untuk percepatan berkas | [9 empty] | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1795876#1795881 | WORTL-2021025421 |  | PT.MGM
12 | KUPANG | BJW | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW046; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 66.372.029; 11: 19.193.054; 12: 85.565.083; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 2022-11-05 |  | 95.358.872 | 32.885.063 | 128.243.935 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1795446#1795451 | WORTL-2021025409 |  | PT.MGM
13 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW074; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1794096#1794101 | WORTL-2021025408 |  | #N/A
14 | KUPANG | BJW | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW022; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 681.465.141; 11: 138.841.815; 12: 820.306.956; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Duplikat Order Mitra Under Telkom | 2022-11-10 | [11 empty] | 1794268#1794273 | WORTL-2021025407 |  | PT.MGM
15 | KUPANG | BJW | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW012; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 801.967.481; 11: 158.774.144; 12: 960.741.625; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Duplikat Order Mitra Under Telkom | 2022-11-12 | [11 empty] | 1794001#1794006 | WORTL-2021025406 |  | PT.MGM
16 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW014; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 268.387.833; 11: 55.443.892; 12: 323.831.725; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Duplikat Order Mitra Under Telkom | 2022-11-05 | [11 empty] | 1793984#1793989 | WORTL-2021025405 |  | PT.MGM
17 | KUPANG | BJW | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: BJW051; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 484.893.381; 11: 101.281.783; 12: 586.175.164; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 2022-11-05 |  | 569.710.507 | 100.565.884 | 670.276.391 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1791776#1791781 | WORTL-2021025391 |  | PT.MGM
18 | KUPANG | END | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: END033; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 1.089.240.332; 11: 218.321.904; 12: 1.307.562.236; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: I WAYAN WIRASA; 23: 950370; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt | [8 empty] | 220328 - C.Tel.61/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220328 - C.Tel.20/TK 000/DID-C0300000/2022 | 7-8 MARET | 1799606#1799611 | WORTL-2021025426 |  | PT.MGM
19 | KUPANG | END | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: END015; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 2.422.722.447; 11: 500.624.976; 12: 2.923.347.423; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: I WAYAN WIRASA; 23: 950370; 24: BAST | 08. Terminasi | 01/08 - BA Redesain done Review PED , Terminasi OTB & HDPE 80M target selesai 4 Agustus | 2022-11-15 | [11 empty] | 1798121#1798126 | WORTL-2021025419 |  | PT.MGM
20 | KUPANG | KLH |  | NODE | NODE-B COD | KAI135 | TOP | 2021 | PO | 28-8-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 464.068.687 | 95.320.812 | 559.389.499 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  |  | SLAMET PRAMONO | 19790005 | YESSI VELINI POYK | 940417 | BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 200.708.002 | 55.775.205 | 256.483.207 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1791447#1791452 | WORTL-2021025390 |  | PT.MGM
21 | KUPANG | LRT | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT062; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 1.690.619.321; 11: 344.870.919; 12: 2.035.490.240; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: FILOMENA BAREK ASAN; 23: 770014; 24: BAST | 13. BAST | 08/06 - OGP Rework UT | 20 Okt | [11 empty] | 1796221#1796226 | WORTL-2021025418 |  | PT.MGM
22 | KUPANG | LRT | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT001; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 10.362.235; 11: 6.769.262; 12: 17.131.497; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 12.263.129 | 2.993.476 | 15.256.605 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1799544#1799549 | WORTL-2021025412 |  | PT.MGM
23 | KUPANG | LRT | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT053; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 10.767.929; 11: 6.883.430; 12: 17.651.359; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 20 Okt |  | 12.263.129 | 2.993.476 | 15.256.605 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1799477#1799482 | WORTL-2021025411 |  | PT.MGM
24 | KUPANG | LRT | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT005; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 323.344.947; 11: 67.035.679; 12: 390.380.626; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 20 Okt |  | 298.923.435 | 53.722.935 | 352.646.370 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1792751#1792756 | WORTL-2021025410 |  | PT.MGM
25 | KUPANG | LWB | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LWA034; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 2.016.540.029; 11: 384.747.897; 12: 2.401.287.926; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: FILOMENA BAREK ASAN; 23: 770014; 24: BAST | 13. BAST | 08/06 - Rework UT | 20 Okt | [8 empty] | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1797367#1797372 | WORTL-2021025422 |  | PT.MGM
26 | KUPANG | LWB |  | NODE | NODE-B COD | 1: LWA007; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 1.343.132.285; 11: 255.722.934; 12: 1.598.855.219; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: FILOMENA BAREK ASAN; 23: 770014; 24: BAST | 13. BAST | 08/06 - Rework UT | 15 Okt | [11 empty] | 1790319#1790324 | WORTL-2021025389 |  | PT.MGM
27 | KUPANG | RTE | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: RTG123; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 689.990.045; 11: 136.677.135; 12: 826.667.180; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 TC Repair target selesai 4 Agustus | 30 Okt | BAST JULI | [8 empty] | #REF! |  | 1792456#1792469 | WORTL-2021025417 |  | PT.FIBER HOME
28 | KUPANG | RTE | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: RTG009; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 844.505.404; 11: 181.232.694; 12: 1.025.738.098; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: BAST | 06. Tanam Tiang | 01/08 - Finish Intalasi Target TC 3 Agustus | 2022-07-21 | [11 empty] | 1805667#1805672 | WORTL-2021025416 |  | PT. TRIPOLA
29 | KUPANG | RTE | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: RTG010; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 37.850.369; 11: 12.451.058; 12: 50.301.427; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 192.086.780 | 37.177.473 | 229.264.253 | [7 empty] | 1788435#1788440 | WORTL-2021025415 |  | PT.FIBER HOME
30 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG029; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 184.621.049; 11: 41.938.116; 12: 226.559.165; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 TC Repair target selesai 4 Agustus | 30 Okt | BAST JULI | [10 empty] | 1787082#1787087 | WORTL-2021025414 |  | PT. TRIPOLA
31 | KUPANG | RTE | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: RTG030; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 788.296.209; 11: 158.006.971; 12: 946.303.180; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 TC Repair target selesai 4 Agustus | 30 Okt | BAST JULI | [10 empty] | 1784735#1784740 | WORTL-2021025413 |  | PT.FIBER HOME
32 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG161; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | #REF! | [12 empty] | 1793045#1793050 | WORTL-2021025400 |  | #N/A
33 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG015; 2: TOP; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 426646142; 11: 103421270; 12: 530067412; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 1793093#1793098 | WORTL-2021025399 |  | #N/A
34 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG048; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 0 | WORTL-2021025394 |  | #N/A
35 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG133; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Drop case | [12 empty] | 0 | WORTL-2021025393 |  | #N/A
36 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG130; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 18.482.278; 11: 9.541.408; 12: 28.023.686; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: BAST | 13. BAST | 13/07 - Revisi dikirim 13 Juli | 30 Okt | BAST JULI | [10 empty] | 1806011#1806016 | WORTL-2021025392 |  | PT. TRIPOLA
37 | KUPANG | WGP |  | NODE | NODE-B COD | 1: WGP030; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 24: DROP | #N/A | 13/07/2022 - Duplikat Order Mitra Under Telkom | [12 empty] | 1806055#1806060 | WORTL-2021025402 |  | #N/A
38 | KUPANG | WGP | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: WGP001; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 3.342.842.542; 11: 715.795.625; 12: 4.058.638.167; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: ABDI AFIFUDDIN ZUHRI; 23: 970060; 24: BAST | 13. BAST | BAST TGL 28-04-22 | 20 Okt | [11 empty] | 1797822#1797828 | WORTL-2021025401 |  | PT.AMTU | 6
39 | KUPANG | KLH | #REF! | NODE | NODE-B COD | KAI002 | SEJALUR | 2021 | PO | 28-8-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 37.673.502 | 12.732.255 | 50.405.757 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  |  | SLAMET PRAMONO | 19790005 | YESSI VELINI POYK | 940417 | BAST | 13. BAST | BAST | 10 Okt |  | 22.251.539 | 5.771.241 | 28.022.780 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1919428#1919433 |  |  | PT.MGM
40 | KUPANG | ATB | W51-14/2021 | NODE | NODE-B COD | ATB009 | SEJALUR | 2021 | PO | 14-07-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 306.336.275 | 63.440.606 | 369.776.881 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 24/12/2021 | TEL.0093/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | ELKANA OKTAVIANUS | 19850013 | FELICIANO VALENTE | 660572 | BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 350.722.229 | 63.465.493 | 414.187.722 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1919436#1919441 |  |  | PT.MGM | 10
41 | KUPANG | LRT | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT011; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 63.567.921; 11: 17.736.388; 12: 81.304.309; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 56.310.593 | 11.914.217 | 68.224.810 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1919444#1919449 |  |  | PT.MGM
42 | KUPANG | LRT | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LRT003; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 88.234.130; 11: 22.805.798; 12: 111.039.928; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST |  |  | 100.038.547 | 18.967.759 | 119.006.306 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1919460#1919465 |  |  | PT.MGM
43 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG061; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 102.259.415; 11: 26.755.293; 12: 129.014.708; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 10 Okt |  | 46.076.246 | 14.926.064 | 61.002.310 | [7 empty] | 1938185#1938190 |  |  | PT.FIBER HOME
44 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG131; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 276.793.698; 11: 57.924.311; 12: 334.718.009; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 121.113.687 | 33.366.465 | 154.480.152 | [7 empty] | 1938207#1938212 |  |  | PT.AMTU
45 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG007; 2: TOP; 3: 2021; 4: NON PO; 6: 30-11-2021; 10: 833.977.490; 11: 165.019.481; 12: 998.996.971; 14: SWAP NON PO; 15: NON PO SP#34; 22: M. ALFIAN FADLI JAUHARI; 23: 950197; 24: DROP | #N/A | 01/08 - Proses Perijinan BKSDA, Proses pengajuan proposal ogp negosiasi, FU BA Drop target 2 Agustus - Potensi Drop | 30 Okt | [11 empty] | 1938227#1938232 |  |  | PT. TRIPOLA
46 | KUPANG | WGP |  | NODE | NODE-B COD | 1: WGP061; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 221.099.261; 11: 54.069.325; 12: 275.168.586; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: ABDI AFIFUDDIN ZUHRI; 23: 970060; 24: BAST | 13. BAST | BAST TGL 28-04-22 | #N/A | [11 empty] | 1937737#1937742 |  |  | PT.AMTU | 6
47 | KUPANG | WGP |  | NODE | NODE-B COD | 1: WGP029; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 81.201.057; 11: 22.917.054; 12: 104.118.111; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 22: ABDI AFIFUDDIN ZUHRI; 23: 970060; 24: BAST | 13. BAST | BAST TGL 28-04-22 | 30 Okt | [11 empty] | 1937841#1937846 |  |  | PT.AMTU | 6
48 | KUPANG | ATB | W51-14/2021 | NODE | NODE-B COD | ATB008 | SEJALUR | 2021 | PO | 14-07-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 25.521.076 | 9.877.184 | 35.398.260 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 24/12/2021 | TEL.0093/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | ELKANA OKTAVIANUS | 19850013 | FELICIANO VALENTE | 660572 | BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt | 30 Agu | 27.014.842 | 10.935.552 | 37.950.394 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1938028#1938033 |  |  | PT.MGM | 10
49 | KUPANG | LWB | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LWA054; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 91.883.702; 11: 23.527.121; 12: 115.410.823; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 65.684.448 | 15.537.900 | 81.222.348 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1937849#1937854 |  |  | PT.MGM
50 | KUPANG | LWB | W52-12/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: LWA006; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 30-11-2021; 10: 25.110.711; 11: 10.719.182; 12: 35.829.893; 13: 4500428282; 14: K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#34 OSP FO Node-B; 16: 31/12/2021; 17: TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021; 24: BAST | 13. BAST | BAST | 20 Okt |  | 30.398.682 | 5.765.112 | 36.163.794 |  |  |  |  | 211229 - C.Tel.498/TK 000/JTAK-6090000/2021 | 211229 - C.Tel.236/TK 000/PND-C1010000/2021 |  | 1937878#1937883 |  |  | PT.MGM
51 | KUPANG | BAA | W52-11/2021 | NODE | NODE-B COD | BAA008 | SEJALUR | 2021 | PO | 27-9-2021 | 30-11-2021 | 0 | 0 | 0 | 83.656.287 | 23.458.173 | 107.114.460 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 31/12/2021 | TEL.0391/LG.320/DID-A0000000/2021 |  |  | LUKAS LIMA RIBU | 18780011 | ABDI AFIFUDDIN ZUHRI | 970060 | BAST | 13. BAST | BAST | 30 Okt |  | 33.330.048 | 9.327.497 | 42.657.545 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1938113#1938118 |  |  | PT.MGM
52 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG019; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 30.679.657; 24: INSTALLATION | #N/A | NON TA | [15 empty] | PT.FIBER HOME
53 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG058; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 80.871.606; 24: INSTALLATION | #N/A | OGP TERMINASI | [15 empty] | PT.FIBER HOME
54 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG057; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 113.471.562; 24: INSTALLATION | #N/A | OGP TERMINASI | [15 empty] | PT.FIBER HOME
55 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG001; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 4.380.614; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST |  |  | 3.075.340,00 | 1.305.274,00 | 4.380.614,00 | 1 | 0 | 8 | [7 empty] | PT.FIBER HOME
56 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG090; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 30.614.217; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST |  |  | 12.396.460,00 | 4.298.837,00 | 16.695.297,00 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PT.FIBER HOME
57 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG028; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 73.859.380; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST | [15 empty] | PT.FIBER HOME
58 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG005; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 181.982.865; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST |  |  | 151.766.067,00 | 30.216.798,00 | 181.982.865,00 | 3 | 0 | 24 | [7 empty] | PT.FIBER HOME
59 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG012; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 204.162.460; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST | [15 empty] | PT.FIBER HOME
60 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG079; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 218.034.342; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST | [15 empty] | PT.FIBER HOME
61 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG145; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 28-06-2021; 12: 829.684.655; 24: PREPARING | #N/A | Perijinan BPJN Balai X dan Perhutani | [15 empty] | PT.FIBER HOME
62 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG075; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 601.879.392; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST | [15 empty] | PT.FIBER HOME
63 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B WITEL | 1: RTG082; 3: 2021; 4: PO; 5: 28-06-2021; 12: 647.247.559; 13: 4500431561; 14: K.TEL.003787/HK.810/R5W-5L.100000/2021; 15: CAPEX NODE-B TELKOM REGIONAL V BULAN MEI 2021; 16: 30-11-2021; 17: 4500341561/LG.320/R5W-5L100000/2021; 24: BAST | #N/A | BAST | [15 empty] | PT.FIBER HOME
64 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG091; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 17.318.960; 24: DROP | #N/A | 01/08 - Sejalur RT007 Done tarik kabel 200M & tanam tiang (Cat Cor NOK 3 Tiang ), Pekerjaan pending - Potensi Drop | #N/A | [14 empty] | PT. AMTU
65 | KUPANG | RTE |  | NODE | NODE-B COD | 1: RTG023; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 12: 146.167.959; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 TC Repair target selesai 4 Agustus | 31 Juli | [14 empty] | PT.FIBER HOME
66 | LEWOLEBA | LWB |  | NODE | NODE-B COD | 1: LWA070; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: PO; 6: 24/08/22; 10: 569.049.431; 11: 100.259.940; 12: 669.309.371; 13: THP-3; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - PPW Pelebaran Jalan | 2022-09-29 | [11 empty] | 3050691#3050696 |  |  | PT. MGM
67 | BAJAWA | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW008; 2: TOP; 4: PO; 6: 24/08/22; 10: 2.008.276.181; 11: 347.233.165; 12: 2.355.509.346; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 23: ogp instalasi; 24: BAST | 06. Tanam Tiang | 13/07 - Tanam tiang & tarik kabel done , Cat cor & Acc (?) dari 698 Tiang , Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain | 31 Agustus | [11 empty] | 3050494#3050499 |  |  | PT. DIO
68 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW037; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 24-8-2022; 12: 92.025.196; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 24: BAST | 07. Penarikan Kabel | 01/08 - tanam tiang 30pcs (case kepala desa minta untuk dicabut karena akan ada pelebaran jalan) TOPBJW008 Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain - Target Konfirm M1 Agustus | 31 Agustus | [14 empty] | PT. DIO
69 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB004; 2: TOP; 4: PO; 6: 30/04/22; 10: 1.109.098.671; 11: 192.195.470; 12: 1.301.294.141; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 13. BAST | BAST | [9 empty] | 220324 - C.Tel.90/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220325 - C.Tel.33/TK 000/DID-C0300000/2022 | 25-27 MARET
70 | KUPANG | KEF |  | NODE | NODE-B COD | 1: KEF078; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 22.927.804; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 13. BAST | BAST | [9 empty] | 220324 - C.Tel.90/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220325 - C.Tel.33/TK 000/DID-C0300000/2022 | 25-27 MARET
71 | KUPANG | KEF |  | NODE | NODE-B COD | 1: KEF055; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 16.439.232; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 13. BAST | BAST | [9 empty] | 220324 - C.Tel.90/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220325 - C.Tel.33/TK 000/DID-C0300000/2022 | 25-27 MARET
72 | KUPANG | KEF |  | NODE | NODE-B COD | 1: KEF091; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 11.089.110; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 13. BAST | BAST | [9 empty] | 220324 - C.Tel.90/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220325 - C.Tel.33/TK 000/DID-C0300000/2022 | 25-27 MARET
73 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB010; 2: TOP; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 1.805.823.470; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 13. BAST | 14/04 Done CT/UT aktual. Proses sirkulir ttd BA | [9 empty] | 220324 - C.Tel.90/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220325 - C.Tel.33/TK 000/DID-C0300000/2022 | 25-27 MARET |  |  |  | PT. TKM
74 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB023; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 996.184.793; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: comtest; 24: BAST | 13. BAST | 14/04 Done CT/UT aktual. Proses sirkulir ttd BA | [9 empty] | #REF! | 220526 - C.Tel.81/TK 000/DID-C0300000/2022 | 26-28 MEI |  |  |  | PT. TKM
75 | KUPANG | ATB |  | NODE | NODE-B COD | 1: ATB056; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 7.844.824; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: comtest; 24: BAST | 13. BAST | 14/04 Done CT/UT aktual. Proses sirkulir ttd BA | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220526 - C.Tel.81/TK 000/DID-C0300000/2022 | 26-28 MEI |  |  |  | PT. TKM
76 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW004; 2: SEJALUR; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 23.098.868; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 07. Penarikan Kabel | 01/08 - Done tanam tiang 5 (cabut tiang salah jalur) , Tarik Kabel 450M NOK TOPBJW008 , Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain - Target Konfirm M1 Agustus | 31 Agustus | [14 empty] | PT. DIO
77 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW068; 2: SEJALUR; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 12.227.560; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 08. Terminasi | 01/08 - target selesai terminasi 10/07 TOPBJW008 , Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain - Target Konfirm M1 Agustus | 31 Agustus | [14 empty] | PT. DIO
78 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW080; 2: SEJALUR; 4: PO; 6: 24-8-2022; 12: 16.610.296; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 24: BAST | 07. Penarikan Kabel | 01/08 - target selesai terminasi 10/07 TOPBJW008 , Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain - Target Konfirm M1 Agustus | 31 Agustus | [14 empty] | PT. DIO
79 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW085; 2: SEJALUR; 4: PO; 6: 30/04/22; 12: 25.204.704; 13: 4500443632; 14: K.TEL.008613/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#4 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST | 08. Terminasi | 01/08 - target selesai terminasi 10/07 TOPBJW008 , Finishing Pekerjaan dg Mitra Lain - Target Konfirm M1 Agustus | 31 Agustus | [14 empty] | PT. DIO
80 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG068; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 20.730.946; 11: 7.348.972; 12: 28.079.918; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: Persiapan; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 OGP TC - Target kelengkapan dokumen tanggal 4 Agustus | 31 Juli | BAST AGUSTUS | [13 empty] | PT. HARITA
81 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB020; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 13.812.366; 11: 4.455.775; 12: 18.268.141; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
82 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB063; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 14.355.880; 11: 6.039.344; 12: 20.395.224; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
83 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB079; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 31.687.016; 11: 9.166.918; 12: 40.853.934; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
84 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB012; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.020.765.106; 11: 175.074.999; 12: 1.195.840.105; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: INSTALLATION | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - OGP Tanam tiang 171/330 - Kabel 12,8K/16K - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
85 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB117; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 4.006.812; 11: 2.755.117; 12: 6.761.929; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
86 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB065; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 4.006.812; 11: 2.755.117; 12: 6.761.929; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material sebagian onsite kabel & tiang - Jadwal pengiriman lagi M1 Sept - TOPWKB012 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
87 | KUPANG | WGP |  |  | NODE-B COD | 1: WGP043; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 3.078.894.741; 11: 536.341.198; 12: 3.615.235.939; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: ogp instalasi; 24: INSTALLATION | 06. Tanam Tiang | 10/09 - OGP Tanam tiang 649/1050 Pcs, OGP tarik kabel 32K/52K, OGP cat cor (?) - Hold karena ada pekerjaan PU - BA Lapangan dg melampirkan evidence | 31 Agustus | [14 empty] | PT PUJA MADIRI PERKASA
88 | KUPANG | BEN |  |  | NODE-B COD | 1: SOE037; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.632.385.167; 11: 259.697.931; 12: 1.892.083.098; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - done PO material belum ready KU24 15200 , Tiang 700 - Material belum tiba | 2022-09-29 | [11 empty] | 2999973#2999978 |  |  | PT. MGM
89 | KUPANG | SOE |  |  | NODE-B COD | 1: SOE009; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 2.083.290.705; 11: 359.945.070; 12: 2.443.235.775; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - done PO material belum ready KU24 33000 , Tiang 727 - Material belum tiba | 2022-09-29 | [11 empty] | 2982279#2982284 |  |  | PT. MGM
90 | KUPANG | SOE |  |  | NODE-B COD | 1: SOE053; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 994.618.693; 11: 176.729.518; 12: 1.171.348.211; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: INSTALLATION | 06. Tanam Tiang | 10/09 - ogp tanam tiang 327/333 , kabel belum ditarik material habis , tiang habis | 2022-09-29 | [14 empty] | PT. HARITA
91 | KUPANG | SOE |  |  | NODE-B COD | 1: SOE002; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 2.017.023.143; 11: 352.369.468; 12: 2.369.392.611; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - done PO material belum ready KU24 33000 , Tiang 690 - Material belum tiba | 31 Oktober | [11 empty] | 3022193#3022198 |  |  | PT. MGM
92 | KUPANG | BEN |  |  | NODE-B COD | 1: SOE003; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 262.866.909; 11: 53.528.803; 12: 316.395.712; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - done PO material belum ready KU24 8550 , Tiang 37 - Material belum tiba | 31 Oktober | [11 empty] | 2999973#2999978 |  |  | PT. MGM
93 | KUPANG | RTG |  |  | NODE-B COD | 1: RTG037; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 30.894.276; 11: 8.903.442; 12: 39.797.718; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: DROP | 02. Perizinan | 01/08 - Sejalur RT007 Kendala ijin BKSDA - Potensi Drop | 31 Oktober | [14 empty] | PT. TRIPOLA
94 | KUPANG | RTG |  |  | NODE-B COD | 1: RTG036; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 2.198.832.026; 11: 377.364.674; 12: 2.576.196.700; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: DROP | 02. Perizinan | 01/08 - Sejalur RT007 Kendala ijin BKSDA - Potensi Drop | 31 Oktober | [14 empty] | PT. TRIPOLA
95 | KUPANG | MME |  |  | NODE-B COD | 1: MME011; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 832.313.255; 11: 146.291.171; 12: 978.604.426; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - OGP Penarikan Kabel 7900/13400, Tanam tiang 79/287 | 2022-09-29 | [11 empty] | 2979620#2979625 |  |  | PT. MGM
96 | KUPANG | MME |  |  | NODE-B COD | 1: MME004; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 705.517.355; 11: 124.665.620; 12: 830.182.975; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Finishing Pekerjaan Konfirm tgl 15 Sept | 2022-09-29 | [11 empty] | 2980811#2980816 |  |  | PT. MGM
97 | KUPANG | LBJ |  |  | NODE-B COD | 1: LBJ025; 2: TOP; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 24: PREPARING | #N/A | 10/09 - MOS - Target konfirm Mitra M1 Agustus (Potensi Drop mitra under Telkom) | 31 Agustus | [14 empty] | PT. FIBERHOME
98 | KUPANG | LBJ |  |  | NODE-B COD | 1: LBJ007; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 760.045.861; 11: 131.101.878; 12: 891.147.739; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material belum tiba | 2022-09-29 | [14 empty] | PT. FIBERHOME
99 | KUPANG | SOE |  |  | NODE-B COD | 1: SOE081; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 484.284.428; 11: 83.685.300; 12: 567.969.728; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Catuan full - redesain naik 50jt berubah catuan plan DRM OGP Review OPTIMA , done PO material belum ready Tiang 169 KU24 9400 - Material belum tiba | 31 Oktober | [14 empty] | PT. HARITA
100 | KUPANG | KAI |  |  | NODE-B COD | 1: KAI006; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.428.701.087; 11: 247.043.763; 12: 1.675.744.850; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 02. Perizinan | 10/09 - Menunggu material belum tiba | 31 Oktober | [14 empty] | PT. MGM
101 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW050; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 2.222.014.527; 11: 385.308.030; 12: 2.607.322.557; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: INSTALLATION | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09- Tanam tiang 291/860 TOP050 | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
102 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW025; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 153.356.115; 11: 29.721.926; 12: 183.078.041; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Menunggu site lain | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
103 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG028; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 13.861.262; 11: 5.050.744; 12: 18.912.006; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: Persiapan; 24: BAST | 10. Commisioning Test | 01/08 OGP TC - Target kelengkapan dokumen tanggal 4 Agustus | 31 Juli | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 3027394#3027399 |  |  | PT. HARITA
104 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG041; 2: TOP; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 24: DROP | #N/A | 13/07 - Hasil review praDRM pre order node b 2022 witel NTT Tgl 23 maret 2022 - drop (fo treg)
105 | KUPANG | WGP |  |  | NODE-B COD | 1: WGP062; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 18.829.921; 11: 7.350.824; 12: 26.180.745; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: ogp instalasi; 24: INSTALLATION | 06. Tanam Tiang | 10/09 - Kendala warga tanam tiang di titik krosing target FI 17 Sept | 31 Agustus | [14 empty] | PT PUJA MADIRI PERKASA
106 | KUPANG | RTG |  |  | NODE-B COD | 1: LBJ009; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 705.770.579; 11: 127.681.797; 12: 833.452.376; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material belum tiba | 31 Oktober | [11 empty] | 3050691#3050696 |  |  | PT. FIBERHOME
107 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW049; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 3.368.374.893; 11: 580.413.679; 12: 3.948.788.572; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Menunggu site lain TOP049 | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
108 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG283; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 32.505.711; 11: 10.095.940; 12: 42.601.651; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: ogp instalasi; 24: BAST | 10. Commisioning Test | 01/08 OGP TC - Target kelengkapan dokumen tanggal 4 Agustus | 31 Juli | BAST AGUSTUS | [13 empty] | PT. HARITA
109 | KUPANG | BEN |  |  | NODE-B COD | 1: ATB003; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 29.208.716; 11: 9.850.090; 12: 39.058.806; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Antrian pekerjaan SITE TOP093 | 31 Oktober | [11 empty] | 3010532#3010537 |  | Jasa Only | PT. HARITA
110 | KUPANG | MME |  |  | NODE-B COD | 1: MME093; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 733.873.683; 11: 128.919.546; 12: 862.793.229; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Finishing Pekerjaan Konfirm tgl 15 Sept | 31 Oktober | [11 empty] | 3010532#3010537 |  |  | PT. MGM
111 | KUPANG | BEN |  |  | NODE-B COD | 1: ATB073; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 180.438.245; 11: 34.053.123; 12: 214.491.368; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: MATERIAL DELIVERY | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Pekerjaan menunggu 2 Site | 31 Oktober | [11 empty] | 2967711#2967716 |  | Jasa Only | PT. HARITA
112 | KUPANG | WGP |  |  | NODE-B COD | 1: WGP024; 2: Sejalur; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 24: PREPARING | #N/A | 10/09 - Material sudah ready & Mitra belum ready | 31 Oktober
113 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG076; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.595.153.231; 11: 290.818.895; 12: 1.885.972.126; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: ogp instalasi; 24: BAST | 06. Tanam Tiang | 01/08 OGP TC - Target kelengkapan dokumen tanggal 4 Agustus | 31 Juli | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 3027394#3027399 |  |  | PT. HARITA
114 | KUPANG | ATB |  |  | NODE-B COD | 1: ATB116; 2: TOP; 4: PO; 6: 29/09/22; 10: 23.513.359; 11: 6.885.006; 12: 30.398.365; 13: THP1-2; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Target FI 13 Sept (Plan TC sebelum tgl 20 , Submit NDE UT Tgl 20) | 20 Agustus | [13 empty] | Jasa Only | PT. HARITA
115 | KUPANG | BAA |  |  | NODE-B COD | 1: BAA025; 2: TOP; 4: PO; 6: 29/09/22; 10: 3.494.909; 11: 3.302.654; 12: 6.797.563; 13: THP1-2; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 23: Penunjukkan Mitra; 24: MATERIAL DELIVERY | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Target FI 15 Sept (Plan TC sebelum tgl 20 , Submit NDE UT Tgl 20) | 31 Agustus | [14 empty] | PT. HARITA
116 | KUPANG | KAI |  |  | NODE-B COD | 1: KAI042; 2: TOP; 4: PO; 6: 29/09/22; 10: 627.916.173; 11: 107.269.224; 12: 735.185.397; 13: THP1-2; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 23: Penunjukkan Mitra; 24: INSTALLATION | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - PPW Ijin Door to Door | 31 Oktober | [14 empty] | PT. MGM
117 | KUPANG | LBJ |  |  | NODE-B COD | 1: LBJ065; 2: TOP; 4: PO; 10: 298.379.654; 11: 160.909.496; 12: 459.289.150; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 23: persiapan; 24: COMPLETE INSTALLATION | 02. Perizinan | 10/09 - Finishing Pekerjaan | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
118 | KUPANG | KPG |  |  | NODE-B COD | 1: KPG116; 2: Sejalur; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 8.315.034; 11: 3.351.143; 12: 11.666.177; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: Persiapan; 24: BAST | 09. Selesai Fisik | 01/08 OGP TC - Target kelengkapan dokumen tanggal 4 Agustus | 31 Juli | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 3027394#3027399 |  |  | PT. HARITA
119 | KUPANG | WKB |  |  | NODE-B COD | 1: WKB005; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 2.279.698.077; 11: 395.460.671; 12: 2.675.158.748; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material belum ready K24 36350 Tiang 792 , manpower belum ready - TOP 005 | 31 Oktober | [14 empty] | PT AMTU
120 | KUPANG | SOE |  |  | NODE-B COD | 1: SOE079; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 228.184.630; 11: 45.866.843; 12: 274.051.473; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: matdel; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - ogp tanam tiang 39/73 , pekerjaan hold material habis 34 tiang , belum ready K12 5000 - Material belum tiba | 31 Oktober | [14 empty] | PT. HARITA
121 | KUPANG | MME |  |  | NODE-B COD | 1: MME055; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 20.944.074; 11: 6.568.936; 12: 27.513.010; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: MATERIAL DELIVERY | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Redesain | 31 Oktober | [11 empty] | 2980811#2980816
PT. MGM
122 | KUPANG | MME |  |  | NODE-B COD | 1: MME022; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 46.796.358; 11: 10.289.823; 12: 57.086.181; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: MATERIAL DELIVERY | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Redesain | 31 Oktober | [11 empty] | 2980811#2980816
PT. MGM
123 | KUPANG | LBJ |  |  | NODE-B COD | 1: LBJ096; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 3.342.732; 11: 2.523.501; 12: 5.866.233; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: persiapan; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Material belum tiba | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
124 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW023; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 319.267.624; 11: 56.399.935; 12: 375.667.559; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Menunggu site lain TOP050 | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
125 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW005; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 24.210.410; 11: 6.171.243; 12: 30.381.653; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - Menunggu site lain TOP049 | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
126 | KUPANG | BJW |  | NODE | NODE-B COD | 1: BJW030; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 221.550.926; 11: 39.021.273; 12: 260.572.199; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09- Menunggu site lain TOP049 | 31 Oktober | [14 empty] | PT. FIBERHOME
127 | KUPANG | ATB |  |  | NODE-B COD | 1: ATB093; 2: TOP; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.666.261.901; 11: 290.526.316; 12: 1.956.788.217; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 06. Tanam Tiang | 10/09 - Tanam Tiang 455/567 (Cat Cor NOK) , Tarik Kabel 20K/27,5 TOP093 - Target FI 25 Sept | 31 Agustus | [11 empty] | 3010532#3010537 |  | Jasa Only | PT. HARITA
128 | KUPANG | BEN |  |  | NODE-B COD | 1: ATB044; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 29.707.742; 11: 7.162.483; 12: 36.870.225; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 23: delivery material; 24: INSTALLATION | 04. Delivery WH ke Site | 10/09 - Done Installasi menunggu SITE TOP ATB093 | 31 Agustus | [11 empty] | 3010532#3010537 |  | Jasa Only | PT. HARITA
129 | KUPANG | REO |  |  | NODE-B COD | 1: RTG035; 4: PO; 6: 20/11/22; 10: 1.618.467.321; 11: 274.423.439; 12: 1.892.890.760; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: INSTALLATION | 06. Tanam Tiang | 10/09 - ogp tanam tiang 454/590 , tarik kabel 16000/23600 , Target FI 28 Sept | 2022-09-29 | [11 empty] | 2989338#2989343
130 | KUPANG | LWB |  |  | NODE-B COD | 1: LWA024; 4: PO; 6: 29/09/22; 12: 12.513.640; 13: THP-3; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 24: MATERIAL DELIVERY | 03. Delivery Pabrik ke WH | 10/09 - PPW TOP LWA070 | 31 Oktober | [11 empty] | 3050691#3050696
131 | KUPANG | ATB |  |  | NODE-B COD | 1: ATB085; 4: PO; 10: 452.876.702; 11: 77.104.626; 12: 529.981.328; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 24: PREPARING | 02. Perizinan | 10/09 - OGP Penunjukan Mitra | 31 Oktober
132 | KUPANG | WGP |  |  | NODE-B COD | 1: WGP124; 4: NON PO; 10: 10.285.675; 11: 3.969.635; 12: 14.255.310; 24: COMPLETE INSTALLATION | #N/A | 2022-01-08 | 31 Agustus
133 | KUPANG | NKI |  |  |  | 1: SOE006; 2: TOP; 10: 864.048.717; 11: 149.445.881; 12: 1.013.494.598; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
134 | KUPANG | NKI |  |  |  | 1: SOE033; 2: SEJALUR; 10: 10.087.349; 11: 2.991.487; 12: 13.078.836; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
135 | KUPANG | WKB |  |  |  | 1: WKB026; 2: TOP; 10: 809.585.153; 11: 137.103.744; 12: 946.688.897; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
136 | KUPANG | WRW |  |  |  | 1: END007; 2: TOP; 10: 580.619.703; 11: 99.627.554; 12: 680.247.257; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
137 | KUPANG | BJW |  |  |  | 1: BJW011; 2: TOP; 10: 1.456.047.831; 11: 249.322.112; 12: 1.705.369.943; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
138 | KUPANG | RTG |  |  |  | 1: RTG015; 2: TOP; 10: -; 11: -; 12: -; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
139 | KUPANG | SOE |  |  |  | 1: SOE096; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 160.006.018; 11: 28.549.983; 12: 188.556.001; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
140 | KUPANG | RTG |  |  |  | 1: RTG140; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 622.001.928; 11: 107.530.549; 12: 729.532.477; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
141 | KUPANG | LWB |  |  |  | 1: LWA025; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 1.041.903.500; 11: 181.002.471; 12: 1.222.905.971; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
142 | KUPANG | LRT |  |  |  | 1: LRT101; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 1.210.034.920; 11: 207.607.959; 12: 1.417.642.879; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
143 | KUPANG | SBA |  |  |  | 1: KPG327; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 918.499.217; 11: 168.626.463; 12: 1.087.125.680; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
144 | KUPANG | WLW |  |  |  | 1: END031; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 975.906.145; 11: 173.421.651; 12: 1.149.327.796; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
145 | KUPANG | WLW |  |  |  | 1: END052; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 771.157.999; 11: 133.946.537; 12: 905.104.536; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
146 | KUPANG | BJW |  |  |  | 1: BJW021; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 315.475.853; 11: 58.770.115; 12: 374.245.968; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
147 | KUPANG | RTG |  |  |  | 1: RTG017; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 5.925.119; 11: 1.996.434; 12: 7.921.553; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
148 | KUPANG | LRT |  |  |  | 1: LRT008; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 1.086.287.834; 11: 191.553.615; 12: 1.277.841.449; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
149 | KUPANG | RTG |  |  |  | 1: RTG070; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 954.405.444; 11: 166.007.892; 12: 1.120.413.336; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
150 | KUPANG | LRT |  |  |  | 1: LRT058; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 726.565.621; 11: 131.462.317; 12: 858.027.938; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: INSTALLATION |  | 10/09 - OGP Tarik Kabel 4/10,8 , OGP Tiang 120/220
151 | KUPANG | LWB |  |  |  | 1: LWA004; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 1.016.114.072; 11: 173.315.189; 12: 1.189.429.261; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
152 | KUPANG | WKB |  |  |  | 1: WKB188; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 314.669.250; 11: 54.654.635; 12: 369.323.885; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey TOP WKB012
153 | KUPANG | RTG |  |  |  | 1: RTG068; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 623.805.972; 11: 130.632.533; 12: 754.438.505; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
154 | KUPANG | KPG |  |  |  | 1: KPG014; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 2.147.237.734; 11: 368.021.062; 12: 2.515.258.796; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
155 | KUPANG | WKB |  |  |  | 1: WKB124; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 8.714.690; 11: 2.718.095; 12: 11.432.785; 15: Pre-Order Tahap-4; 24: PREPARING |  | 10/09 - OGP Survey
156 | MATARAM | BIM |  | NODE | NODE-B COD | 1: BIM183; 2: SEJALUR; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 2021-11-30; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: RIAN HAVIZTA MANDARA; 21: 20920059; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Terkendala daerah konflik Desa Lido, update terakhir ada case ijin warga dengan pemilik bts , BA Drop 15 Juli | 25 Agustus 2021 | [11 empty] | 1777233#1777238 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 1
157 | MATARAM | BIM | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | BIM007 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 1.305.502.182 | 319.862.023 | 1.625.364.205 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RIAN HAVIZTA MANDARA | 20920059 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | BAST | BAST | 20 Oktober 2021 |  | 1.614.839.120 | 275.952.071 | 1.890.791.191 | [7 empty] | 1770572#1770577 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 3 |  | 4400005375
158 | MATARAM | BIM |  | NODE | NODE-B COD | 1: BIM065; 2: SEJALUR; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 31 Agustus 2021; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: RAHIBUN BL; 21: 20740017; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP |  | 13/07 - Konfirm Order | 31 Juli 2021 | [11 empty] | 1774769#1774801 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 2
159 | MATARAM | DMP |  | NODE | NODE-B COD | 1: DPU021; 2: SEJALUR; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 31 Agustus 2021; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: RAHIBUN BL; 21: 20740017; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP |  | 13/07 - Case Perijinan Sengketa lahan dg Warga | 31 Juli 2021 | [11 empty] | 1826343#1826348 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 1
160 | MATARAM | DMP | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | DPU054 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 5 Juli 2021 |  |  |  | 1.190.859.348 | 299.547.689 | 1.490.407.037 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RAHIBUN BL | 20740017 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST | 5 Juli 2021 |  | 1.304.934.991 | 237.693.923 | 1.542.628.914 | [7 empty] | 1822661#1822666 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 3 |  | 4400005377
161 | MATARAM | MBG | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | SEL022 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 | 5 |  | 40 | 369.457.225 | 90.023.221 | 459.480.446 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | RIZQI MAULANA AKBAR | 19930281 | MUHAMMAD HUSAINI | 950375 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 | 14 Juni 2021 | 423.812.087 | 80.196.414 | 504.008.501 | 5 |  | 40 |  |  |  |  | 1818240#1818245 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 1 |  | 4400005375
162 | MATARAM | MLK |  | NODE | NODE-B COD | 1: TWG027; 2: TOP; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 31 Agustus 2021; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: IRWAN HADI; 23: 930298; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop Case Perijinan Pertambangan | 31 Juli 2021 | [11 empty] | 0 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 3
163 | MATARAM | MLK |  | NODE | NODE-B COD | 1: TWG026; 2: TOP; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 31 Agustus 2021; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: IRWAN HADI; 23: 930298; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop Case Perijinan Pertambangan | 31 Juli 2021 | [11 empty] | 0 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 3
164 | MATARAM | MLK |  | NODE | NODE-B COD | 1: TWG025; 2: TOP; 3: 2021; 5: 2021-04-23; 6: 31 Agustus 2021; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 19: 14 Juni 2021; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: IRWAN HADI; 23: 930298; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop Case Perijinan Pertambangan | 31 Juli 2021 | [11 empty] | 0 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 3
165 | MATARAM | PYA | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | PYA005 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 25.674.943 | 7.529.938 | 33.204.881 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | RIZQI MAULANA AKBAR | 19930281 | MARLINTIKA | 940162 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 | 2021-04-30 | 27.880.751 | 7.055.549 | 34.936.300 | [7 empty] | 1777701#1777706 |  | SELECTIVE MATERIAL | KOPEGTEL PALAPA | 1 |  | 4400005390
166 | MATARAM | SBW | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | SBW069 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 385.886.215 | 88.755.676 | 474.641.891 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 29-08-2021 | TEL.0043/LG.320/DID-00000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | MUJIONO | 17710340 | ANDRE YANA WIJAYA | 950435 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 |  | 442.748.045 | 78.069.158 | 520.817.203 | [7 empty] | 1778719#1778724 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 2 |  | 4400005375
167 | MATARAM | SIL | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | BIM031 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 1.398.318.240 | 348.261.542 | 1.746.579.782 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 29/10/2021 | TEL.0446/LG.320/DID-00000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | RAHIBUN BL | 20740017 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST | 20 Oktober 2021 |  | 1.499.430.775 | 296.110.711 | 1.795.541.486 | [7 empty] | 1773768#1773773 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 3 |  | 4400005377
168 | MATARAM | TTE | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | BIM126 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 397.370.207 | 102.834.329 | 500.204.536 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RAHIBUN BL | 20740017 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 |  | 442.352.096 | 82.058.670 | 524.410.766 | [7 empty] | 1777972#1777977 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.TURTIM PRIMAKOM SENTOSA | 2 |  | 4400005377
169 | MATARAM | BIM | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | BIM038 | SEJALUR | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 7.642.718 | 9.620.107 | 17.262.825 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RIAN HAVIZTA MANDARA | 20920059 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST |  |  | 7.936.519 | 2.096.193 | 10.032.712 | [7 empty] | 1918654#1918659 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 2 |  | 4400005375
170 | MATARAM | GER | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | GMG276 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 783.799.179 | 188.456.761 | 972.255.940 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 29-08-2021 | TEL.0043/LG.320/DID-00000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | RIZQI MAULANA AKBAR | 19930281 | MARLINTIKA | 940162 | BAST | CLOSE | BAST | 6 Agustus 2021 |  | 784.887.919 | 144.234.413 | 929.122.332 | [7 empty] | 1918666#1918671 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT. RAJA AMERTHA DEWATA | 2 |  | 4400005364
171 | MATARAM | PYA | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | PYA054 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 463.764.944 | 125.549.114 | 589.314.058 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 29-08-2021 | TEL.0043/LG.320/DID-00000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | RIZQI MAULANA AKBAR | 19930281 | MARLINTIKA | 940162 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 |  | 503.892.884 | 90.218.551 | 594.111.435 | [7 empty] | 1918691#1918696 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT. RAJA AMERTHA DEWATA | 2 |  | 4400005364
172 | MATARAM | SBW | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | SBW130 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 379.272.905 | 112.394.364 | 491.667.269 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 29-08-2021 | TEL.0043/LG.320/DID-00000000/2021 |  | 14 Juni 2021 | MUJIONO | 17710340 | ANDRE YANA WIJAYA | 950435 | BAST | CLOSE | BAST | 31 Juli 2021 |  | 357.171.882 | 69.246.223 | 426.418.105 | [7 empty] | 1918719#1918724 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 3 |  | 4400005375
173 | MATARAM | BIM | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | BIM093 | SEJALUR | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 153.583.728 | 36.123.493 | 189.707.221 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RIAN HAVIZTA MANDARA | 20920059 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST | 20 Oktober 2021 |  | 193.358.285 | 32.348.799 | 225.707.084 | [7 empty] | 1923190#1923195 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT.BALI INSAN PERKASA | 1 |  | 4400005375
174 | MATARAM | DPU | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | DPU018 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 426.009.445 | 117.127.518 | 543.136.963 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | RAHIBUN BL | 20740017 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | BAST | 24 Oktober 2021 |  | 504.482.622 | 86.611.689 | 591.094.311 | [7 empty] | 1918707#1918712 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT. PRASETIA DWI DHARMA |  |  | 4400005392
175 | MATARAM | ALA | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | TWG043 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 05 Juli 2021 |  |  |  | 1.241.203.173 | 301.320.777 | 1.542.523.950 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B |  |  |  | 14 Juni 2021 | MUJIONO | 17710340 | IRWAN HADI | 930298 | BAST | CLOSE | BAST | 26 Oktober 2021 |  | 1.150.863.082 | 219.764.279 | 1.370.627.361 | [7 empty] | 1918727#1918732 |  | SELECTIVE MATERIAL | PT. PRASETIA DWI DHARMA | 2 |  | 4400005392
176 | MATARAM | SGG | W51-13/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: MTR302; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 713.894.118; 11: 123.118.048; 12: 837.012.166; 15: Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO; 19: 27 Juli 2021; 20: RIZQI MAULANA AKBAR; 21: 19930281; 22: OKTARIANTORO; 23: 910158; 24: BAST | CLOSE |  | 2021-09-30 | 26 Agustus 2021 | 676611691 | 116437613 | 793049304 |  |  |  |  | Belum Golive |  |  |  |  | JASA ONLY | PT. MGM
177 | MATARAM | MLK | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: TWG061; 2: TOP; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 1.210.950.000; 15: Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: PREPARING | PERIZINAN | 25/07 - Perijinan Kawasan AMNT (Pertambangan) - OGP Submit Pengajuan Survey (Sirkulir ttd GM) done submit
178 | MATARAM | MLK | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: TWG011; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 19.359.000; 15: Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: PREPARING | PERIZINAN | 25/07 - Perijinan Kawasan AMNT (Pertambangan) - OGP Submit Pengajuan Survey (Sirkulir ttd GM) done submit
179 | MATARAM | MLK | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: TWG024; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 41.796.000; 15: Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: PREPARING | PERIZINAN | 25/07 - Perijinan Kawasan AMNT (Pertambangan) - OGP Submit Pengajuan Survey (Sirkulir ttd GM) done submit
180 | MATARAM | MLK | W51-13/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: COG456; 2: SEJALUR; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 27.945.000; 15: Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: PREPARING | PERIZINAN | 25/07 - Perijinan Kawasan AMNT (Pertambangan) - OGP Submit Pengajuan Survey (Sirkulir ttd GM) done submit
181 | MATARAM | TET | W51-13/2021 | NODE | NODE-B WITEL | BIM068 | SEJALUR | 2021 | NON PO | 2021-09-23 |  |  |  |  | 57.325.614 | 11.211.916 | 68.537.530 |  |  | Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO |  |  |  | 2021-09-01 | RIAN HAVIZTA MANDARA | 20920059 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | NO ISSUE | 30 Desember 2021 | [14 empty] | PT. BISEKA
182 | MATARAM | TET | W51-13/2021 | NODE | NODE-B WITEL | BIM013 | TOP | 2021 | NON PO | 2021-09-23 |  |  |  |  | 1.357.760.162 | 267.038.200 | 1.624.798.362 |  |  | Pengadaan dan Pemasangan OSP-FO |  |  |  | 2021-09-01 | RIAN HAVIZTA MANDARA | 20920059 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | NO ISSUE | 30 Desember 2021 | [14 empty] | PT. BISEKA
183 | MATARAM | MLK | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: TWG076; 2: TOP; 4: PO; 10: 1.635.122.378; 11: 299.849.819; 12: 1.934.972.197; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE |  | BAST JULI | [7 empty] | 220623 - C.Tel.169/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220624 - C.Tel.100/TK 000/DID-C0300000/2022 | 24-26 JUNI | 2982793#2982798 |  |  | PT. BISEKA
184 | MATARAM | MLK | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: TWG039; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 8.874.915; 11: 2.700.118; 12: 11.575.033; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: ANDRE YANA WIJAYA; 23: 950435; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE |  | BAST JULI | [7 empty] | 220623 - C.Tel.169/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220624 - C.Tel.100/TK 000/DID-C0300000/2022 | 24-26 JUNI | 2987151#2987155 |  |  | PT. BISEKA
185 | MATARAM | SEL | W51-35/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: SEL080; 2: TOP; 4: PO; 10: 7.915.029; 11: 2.392.953; 12: 10.307.982; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: RIZQI MAULANA AKBAR; 21: 19930281; 22: MUHAMMAD HUSAINI; 23: 950375; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220623 - C.Tel.97/TK 000/DID-C0300000/2022 | 23-26 JUNI |  |  |  | PT. RAD
186 | MATARAM | SEL | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SEL068; 2: TOP; 4: PO; 10: 486.159.741; 11: 93.924.571; 12: 580.084.312; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RIZQI MAULANA AKBAR; 21: 19930281; 22: MUHAMMAD HUSAINI; 23: 950375; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220623 - C.Tel.169/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220624 - C.Tel.100/TK 000/DID-C0300000/2022 | 24-26 JUNI |  |  |  | PT.FIBERHOME
187 | MATARAM | SEL |  | NODE | NODE-B COD | 1: SEL014; 2: TOP; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 20: RIZQI MAULANA AKBAR; 21: 19930281; 22: MUHAMMAD HUSAINI; 23: 950375; 24: DROP | CANCEL | 08/06 - Drop Case Perijinan biaya 2M PT. Agrindo Wisata (Perkebunan)
188 | MATARAM | SBW | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW068; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 31.345.749; 11: 6.856.933; 12: 38.202.682; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220527 - C.Tel.83/TK 000/DID-C0300000/2022 | 27-28 MEI |  |  |  | PT. FIBERHOME
189 | MATARAM | SBW | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW126; 2: TOP; 4: PO; 10: 885.226.982; 11: 177.722.230; 12: 1.062.949.212; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE |  | BAST JULI | [13 empty] | PT. TPS
190 | MATARAM | SBW | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW075; 2: TOP; 4: PO; 10: 1.023.070.698; 11: 187.393.901; 12: 1.210.464.599; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: COMPLETE INSTALLATION | FINISHING DOKUMEN TC | NO ISSUE | [15 empty] | PT. SSP
191 | MATARAM | SBW | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW045; 2: TOP; 4: PO; 10: 43.289.478; 11: 10.573.830; 12: 53.863.308; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220527 - C.Tel.83/TK 000/DID-C0300000/2022 | 27-28 MEI |  |  |  | PT. FIBERHOME
192 | MATARAM | SBW | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW163; 2: TOP; 4: PO; 10: 381.228.399; 11: 71.857.769; 12: 453.086.168; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | FINISHING DOKUMEN UT | NO ISSUE |  | BAST JULI | [13 empty] | PT. RAD
193 | MATARAM | SBW | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW019; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 25.361.095; 11: 6.167.065; 12: 31.528.160; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220623 - C.Tel.97/TK 000/DID-C0300000/2022 | 23-26 JUNI |  |  |  | PT. BISEKA
194 | MATARAM | SBW | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW022; 2: TOP; 4: PO; 10: 350.466.511; 11: 67.904.149; 12: 418.370.660; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | FINISHING DOKUMEN UT | NO ISSUE |  | BAST JULI | [13 empty] | PT. HARITA
195 | MATARAM | MTR | W51-35/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: MTR137; 2: TOP; 4: PO; 12: 78.194.196; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: RIZQI MAULANA AKBAR; 21: 19930281; 22: MUHAMMAD HUSAINI; 23: 950375; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE |  |  | 65.632.151 | 12.562.045 | 78.194.196 |  |  |  |  | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220623 - C.Tel.97/TK 000/DID-C0300000/2022 | 23-26 JUNI |  |  |  | PT. RAD
196 | MATARAM | DPU |  | NODE | NODE-B COD | 1: DPU055; 2: Sejalur; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 20: RIAN HAVIZTA MANDARA; 21: 20920059; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop lokasi >90 km
197 | MATARAM | DPU |  | NODE | NODE-B COD | 1: DPU023; 2: Sejalur; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 20: RIAN HAVIZTA MANDARA; 21: 20920059; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop lokasi >90 km
198 | MATARAM | DPU |  | NODE | NODE-B COD | 1: DPU013; 2: TOP; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 20: RIAN HAVIZTA MANDARA; 21: 20920059; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop lokasi >90 km
199 | MATARAM | DPU |  | NODE | NODE-B COD | 1: DPU008; 2: TOP; 4: NON PO; 12: -; 14: Sudah Pra DRM; 15: Preorder 9 Februari 2022; 20: RIAN HAVIZTA MANDARA; 21: 20920059; 22: MUHAMMAD NAIRONUL HAQ; 23: 930245; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Drop lokasi >90 km
200 | MATARAM | SPE | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM037; 2: TOP; 4: PO; 10: 94.779.557; 11: 17.735.645; 12: 112.515.202; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 2993075#2993080 |  |  | PT. CPS
201 | MATARAM | BIM | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM005; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 9.904.685; 11: 2.664.095; 12: 12.568.780; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT | 07 Juli 2022 | BAST AGUSTUS | [13 empty] | PT. CPS
202 | MATARAM | BIM | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM017; 2: TOP; 4: PO; 10: 811.809.113; 11: 159.650.481; 12: 971.459.594; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: REKON | FINISHING DOKUMEN UT | PROGRES REVISI DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [7 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220527 - C.Tel.83/TK 000/DID-C0300000/2022 | 27-28 MEI |  |  |  | Fiberhome
203 | MATARAM | TTE | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM021; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 10.414.597; 11: 2.795.056; 12: 13.209.653; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: DROP | CANCEL | 13/07 - Terkendala daerah konflik Desa Lido, update terakhir ada case ijin warga dengan pemilik bts , BA Drop 15 Juli | [12 empty] | 2900366#2900371 |  |  | Fiberhome
204 | MATARAM | SBW | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW104; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 15.110.435; 11: 4.763.711; 12: 19.874.146; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220623 - C.Tel.97/TK 000/DID-C0300000/2022 | 23-26 JUNI |  |  |  | PT. BISEKA
205 | MATARAM | SBW |  | NODE | NODE-B COD | SBW095 | TOP |  | PO |  | 29/09/22 |  |  |  | 745.304.460 | 130.972.395 | 876.276.855 | THP1-2 | K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022 | SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1 |  |  |  |  | MUJIONO | 17710340 | NEWTON BERNOLLY | 940476 | BAST | CLOSE | NO ISSUE |  | BAST JULI | [10 empty] | 3106070#3106076 |  |  | PT. HARITA
206 | MATARAM | MBG |  | NODE | NODE-B COD | PYA190 | TOP |  | PO |  | 29/09/22 |  |  |  | 230.609.843 | 41.899.385 | 272.509.228 | THP1-2 | K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022 | SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1 |  |  |  |  | RIZQI MAULANA AKBAR | 19930281 | MUHAMMAD NAIRONUL HAQ | 930245 | BAST | CLOSE | NO ISSUE | [9 empty] | 220623 - C.Tel.169/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220624 - C.Tel.100/TK 000/DID-C0300000/2022 | 24-26 JUNI | 3108300#3108305 |  |  | PT. RAD
207 | MATARAM | SBW | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SBW182; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 6.792.805; 11: 2.123.156; 12: 8.915.961; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: MUJIONO; 21: 17710340; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: COMPLETE INSTALLATION | FINISHING DOKUMEN TC | 01/08 - done installasi - ogp terminasi TOP075 | [15 empty] | PT. SSP
208 | MATARAM | SPE | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM111; 2: TOP; 4: PO; 10: 3.643.877.994; 11: 634.375.864; 12: 4.278.253.858; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 2978288#2978292 |  |  | PT. TPS ¦ PT.CPS
209 | MATARAM | BIM | W51-8/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM150; 2: TOP; 4: PO; 10: 398.794.593; 11: 71.863.964; 12: 470.658.557; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [13 empty] | PT. TPS
210 | MATARAM | SPE | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM121; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 17.969.363; 11: 4.104.585; 12: 22.073.948; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 2988036#2988041 |  |  | PT. TPS
211 | MATARAM | SPE | W51-7/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: BIM036; 2: Sejalur; 4: PO; 10: 13.015.991; 11: 3.252.455; 12: 16.268.446; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 20: RATRI MESTIKAWENING; 21: 20920842; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: BAST | TC DONE | PERSIAPAN DOKUMEN UT |  | BAST AGUSTUS | [10 empty] | 2978099#2978103 |  |  | PT. TPS
212 | MATARAM | SBW |  | NODE | NODE-B COD | 1: SBW179; 4: PO; 10: 11.927.497; 11: 3.248.440; 12: 15.175.937; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 20: MUJIONO; 22: NEWTON BERNOLLY; 23: 940476; 24: DROP | CANCEL | FO READY | [15 empty] | PT. TPS
213 | MATARAM | SGG | W51-35/2021 | NODE | NODE-B COD | 1: SEL077; 4: PO; 10: 155.174.498; 11: 39.980.453; 12: 195.154.951; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 22: MUHAMMAD HUSAINI; 23: 950375; 24: COMMTEST | MENUNGGU SP | 01/08 - Done TC waspang Risang ganti Husain |  | BAST AGUSTUS | [13 empty] | PT. SJU
214 | MATARAM | DMP |  |  |  | 1: DPU026; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 946.309.060; 11: 156.764.713; 12: 1.103.073.773; 15: Pre-Order Thp-5; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
215 | MATARAM | DMP |  |  |  | 1: DPU131; 2: Sejalur; 4: NON PO; 10: 353.896.912; 11: 64.119.326; 12: 418.016.238; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: GUSWANDA HELMY PANGESTU; 23: 970198; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
216 | MATARAM | BIM |  |  |  | 1: BIM119; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 977.207.795; 11: 176.102.660; 12: 1.153.310.455; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
217 | MATARAM | BIM |  |  |  | 1: BIM012; 2: TOP; 4: NON PO; 10: -; 11: -; 12: -; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: GUSWANDA HELMY PANGESTU; 23: 970198; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
218 | MATARAM | TNT |  |  |  | 1: BIM183; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 140.885.750; 11: 34.317.662; 12: 175.203.412; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: I MADE ARY SWANTIKA; 23: 940097; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
219 | MATARAM | SLA |  |  |  | 1: BIM011; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 749.340.277; 11: 132.101.015; 12: 881.441.292; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: GUSWANDA HELMY PANGESTU; 23: 970198; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
220 | MATARAM | DMP |  |  |  | 1: BIM122; 2: Sejalur; 4: NON PO; 10: 10.141.040; 11: 3.205.593; 12: 13.346.633; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: GUSWANDA HELMY PANGESTU; 23: 970198; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
221 | MATARAM | DMP |  |  |  | 1: BIM169; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 1.841.681.114; 11: 344.420.773; 12: 2.186.101.887; 15: Pre-Order Tahap-4; 22: GUSWANDA HELMY PANGESTU; 23: 970198; 24: PREPARING |  | OGP PO MATERIAL
222 | KEDIRI | PRI | W34-45/2021 | NODE | NODE-B COD | TGK102 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 684.313.887 | 186.258.290 | 870.572.177 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 103.231.126 | 22.054.404 | 125.285.530 | [7 empty] | 1757423#1757436 | WORTL-2021023774
223 | KEDIRI | PRI | W34-45/2021 | NODE | NODE-B COD | TGK011 | SEJALUR | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 24.531.453 | 8.424.033 | 32.955.486 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 544.136.114 | 131.245.347 | 675.381.461 | [7 empty] | 1757423#1757436 | WORTL-2021023774
224 | KEDIRI | PRI | W34-45/2021 | NODE | NODE-B COD | TGK030 | SEJALUR | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 546.588.231 | 121.523.710 | 668.111.941 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 632.097.142 | 127.941.088 | 760.038.230 | [7 empty] | 1757423#1757436 | WORTL-2021023774
225 | KEDIRI | PRI | W34-45/2021 | NODE | NODE-B COD | TGK098 | TOP | 2021 | PO | 2021-04-23 | 31 Agustus 2021 |  |  |  | 249.469.890 | 56.757.557 | 306.227.447 | 4500428282 | K.TEL.002283/HK.810/OPS-10000000/2021 | SP#34 OSP FO Node-B | 30-07-2021 | TEL.0942/LG.320/PND-A1000000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 287.107.672 | 62.675.004 | 349.782.676
226 | KEDIRI | TRE |  | NODE | NODE-B | 1: TGK107; 2: TOP; 3: 2021; 4: PO; 10: 22.670.258; 11: 7.991.881; 12: 30.037.828; 13: 4500421655; 14: K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020; 15: SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel; 16: 29-05-2021; 17: TEL.0561/LG.320/PND-A1000000/2021; 24: BAST | BAST | BAST |  |  | 24.518.372 | 7.991.881 | 32.510.253
227 | KEDIRI | WRJ | W34-67/2021 | NODE | NODE-B | NJK095 |  | 2021 | PO | 19 Agustus 2021 | 2021-09-09 | 1 |  | 8 | 8.492.730 | 2.513.519 | 11.006.249 | 4500442475 | K.TEL.007471/HK.810/R5W-5B1l0000/2021 |  | 2021-02-12 | TEL. 051/LG 320/R5W-5B510000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 11.112.929 | 3.912.282 | 15.025.211
228 | KEDIRI | BLR | W34-67/2021 | NODE | NODE-B | BLR161 |  | 2021 | PO | 19 Agustus 2021 | 2021-09-09 | 2 |  | 16 | 68.356.377 | 21.537.018 | 89.893.395 | 4500442475 | K.TEL.007471/HK.810/R5W-5B1l0000/2021 |  | 2021-02-12 | TEL. 051/LG 320/R5W-5B510000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 66.263.728 | 20.358.014 | 86.621.742
229 | KEDIRI | TRE |  | NODE | NODE-B | 1: TGK142; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 19 Agustus 2021; 6: 2021-09-09; 7: 1; 9: 8; 10: 277.268.850; 11: 64.164.285; 12: 341.433.135; 24: DROP | DROP | DROP
230 | KEDIRI | BLR | W34-71/2021 | NODE | NODE-B | BLR203 |  | 2021 | PO | 19 Agustus 2021 | 2021-09-09 | 1 |  | 8 | 65.247.983 | 15.499.551 | 80.747.534 | 4500442475 | K.TEL.007471/HK.810/R5W-5B1l0000/2021 |  | 2021-02-12 | TEL. 051/LG 320/R5W-5B510000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 65.247.983 | 15.499.551 | 80.747.534
231 | KEDIRI | PAE | W34-67/2021 | NODE | NODE-B | 1: KED251; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 19 Agustus 2021; 6: 2021-09-09; 7: 1; 9: 8; 10: 38.233.613; 11: 9.608.845; 12: 47.842.458; 24: DROP | DROP | DROP
232 | KEDIRI | SBI | W34-67/2021 | NODE | NODE-B | KED344 |  | 2021 | PO | 19 Agustus 2021 | 2021-09-09 | 1 |  | 8 | 34.955.333 | 8.844.061 | 43.799.394 | 4500442475 | K.TEL.007471/HK.810/R5W-5B1l0000/2021 |  | 2021-02-12 | TEL. 051/LG 320/R5W-5B510000/2021 | [6 empty] | BAST | BAST | BAST |  |  | 19.429.323 | 7.562.727 | 26.992.050
233 | KEDIRI |  | W34-92/2021 | NODE | NODE-B | 1: TGK165; 3: 2021; 4: NON PO; 24: COMMTEST
234 | KEDIRI | MJT | W34-188/2021 | NODE | NODE-B | 1: KED212; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2 Desember 2021; 6: 8 Desember 2021; 24: COMPLETE INSTALLATION
235 | MADURA | BANGKALAN | W36-110/2021 | NODE | NODE-B | BKN025 | 5MDR-BKL-PT2 FONISASI NODE B BKN025 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 8.019.593 | 2.431.985 | 10.451.578 | 4500429804 | K.TEL.002771/HK.810/R5W-5O510000/2021 | K.TEL.002771/HK.810/R5W-5O510000/2021 | 23 Juni 2021 | K.TEL.02771/LG.320/R5W5O510000/2021 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 8.470.409 | 2.949.635 | 11.420.044 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. STN
236 | MADURA | PAMEKASAN | W36-176/2021 | NODE | NODE-B | PMN083 | 5MDR-PME-PT3 FONISASI NODE B PMN083 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 285.826.021 | 74.183.618 | 360.009.639 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 164.916.245 | 35.988.406 | 200.904.651 | [10 empty] | PT. CAI
237 | MADURA | PAMEKASAN | W36-187/2021 | NODE | NODE-B | PMN141 | 5MDR-PME-PT3 FONISASI NODE B PMN141 | 2021 | PO |  |  | 2 |  | 16 | 96.145.128 | 22.863.686 | 119.008.814 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 284.920.832 | 68.960.878 | 353.881.710 | [10 empty] | PT. NAL
238 | MADURA | SUMENEP | W36-172/2021 | NODE | NODE-B | SMP218 | 5MDR-SMP-PT2P FONISASI NODE B SMP218 KACONGANKOTA SUMENEP | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 10.673.773 | 3.512.606 | 14.186.379 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 9.926.638 | 3.022.647 | 12.949.285 | [10 empty] | PT. GTI
239 | MADURA | SAMPANG |  | NODE | NODE-B | 1: SPG169; 2: 5MDR-SPG-PT2P FONISASI NODE B SPG169 KARANG DALEMSAMPANG; 3: 2021; 7: 1; 9: 8; 10: 10.430.338; 11: 3.216.821; 12: 13.647.159; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: DROP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | DROP
240 | MADURA | PAMEKASAN | W36-188/2021 | NODE | NODE-B | PMN140 | 5MDR-PME-PT2P FONISASI NODE B PMN140 PAGAGANPADEMAWU | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 9.514.478 | 3.086.588 | 12.601.066 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 7.551.088 | 2.205.011 | 9.756.099 | [10 empty] | PT. NAL
241 | MADURA | SAMPANG |  | NODE | NODE-B | 1: SPG170; 2: 5MDR-BEA-PT4 FONISASI NODE B SPG170 BIREMTAMBELANGAN; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 754.815.758; 11: 168.116.543; 12: 922.932.301; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NEED APPROVAL
242 | MADURA | SUMENEP | W36-162/2021 | NODE | NODE-B | SMP219 | 5MDR-SMP-PT2P FONISASI NODE B SMP219 TENONAN MANDING | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 40.819.893 | 13.690.058 | 54.509.951 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 48.310.067 | 14.976.849 | 63.286.916 | [10 empty] | PT. CAI
243 | MADURA | BANGKALAN | W36-163/2021 | NODE | NODE-B | BKN262 | 5MDR-BKL-PT3 FONISASI NODE B BKN262 DEMANGAN BANGKALAN | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 45.087.133 | 14.937.830 | 60.024.963 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 45.807.337 | 14.644.134 | 60.451.471 | [10 empty] | PT. STN
244 | MADURA | SAMPANG | W36-168/2021 | NODE | NODE-B | SPG168 | 5MDR-SPG-PT4 FONISASI NODE B SPG168 RABASAN KEDUNGDUNG | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 308.242.648 | 103.247.213 | 411.489.861 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 367.595.227 | 104.837.231 | 472.432.458 | [10 empty] | PT. EL-KOKAR
245 | MADURA | BLEGA |  | NODE | NODE-B | 1: BKN011; 2: 5MDR-BEA-PT4 FONISASI NODE B BKN011; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 6; 9: 48; 10: 630.206.417; 11: 128.023.018; 12: 758.229.435; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | NEED APPROVAL
246 | MADURA | AROSBAYA |  | NODE | NODE-B | BKN020 | 5MDR-ARB-PT3 FONISASI NODE B BKN020 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 146.003.411 | 47.363.944 | 193.367.355 | 4500436104 | K.TEL005793/HK.810/R5W-5O100000/2021 | [5 empty] | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 146.232.550 | 48.705.367 | 194.937.917
247 | MADURA | SUMENEP |  | NODE | NODE-B | 1: SMP070; 2: 5MDR-PRG-PT4 FONISASI NODE B SMP070; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 410.920.978; 11: 118.295.641; 12: 529.216.619; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA
248 | MADURA | PRAGAAN |  | NODE | NODE-B | 1: SMP085; 2: 5MDR-SMP-PT3 FONISASI NODE B SMP085; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 19.218.507; 11: 7.138.623; 12: 26.357.130; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA
249 | MADURA | PRAGAAN |  | NODE | NODE-B | 1: SMP086; 2: 5MDR-SMP-PT3 FONISASI NODE B SMP086; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 169.630.194; 11: 37.634.110; 12: 207.264.304; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA
250 | MADURA | WARU PAMEKASAN |  | NODE | NODE-B | 1: PMN059; 2: 5MDR-WRP-PT3 FONISASI NODE B PMN059; 3: 2021; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 335.831.016; 11: 73.344.773; 12: 409.175.789; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: PREPARING |  | BELUM APPROVE OPTIMA
251 | MADURA | SUMENEP | W36-63/2021 | NODE | NODE-B | SMP018 | 5MDR-SMP-PT3 FIBERISASI SITE SMP018 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 729.702.097 | 142.550.688 | 893.117.143 | 4500421655 | K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020 | SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel | 29 Mei 2021 | TEL.0561/LG.320/PND-A1000000/2021 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 691.113.029 | 142.550.688 | 833.663.717 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. FIBERHOME
252 | MADURA | WARU PAMEKASAN | W36-64/2021 | NODE | NODE-B | PMN004 | 5MDR-WRP-PT3 FIBERISASI SITE PMN004 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 | 294.911.656 | 48.715.730 | 361.037.606 | 4500421655 | K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020 | SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel | 29 Mei 2021 | TEL.0561/LG.320/PND-A1000000/2021 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 209.688.166 | 48.715.730 | 258.403.896 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. CPS
253 | MADURA | PRAGAAN | W33-221/2020 | NODE | NODE-B | SMP066 | 5MDR-PRG-PT2 FIMO SITE SMP066 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 4500421403 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | 2020-10-12 | K.TEL.07580/LG.320/R5W-50510000/2020 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 12.585.646 | 5.804.784 | 18.390.430 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. FIBERHOME
254 | MADURA | AROSBAYA | W33-227/2020 | NODE | NODE-B | BKN046 | 5MDR-ARB-PT4 FIMO NODE B BKN046 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 4500421403 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | 2020-10-12 | K.TEL.07580/LG.320/R5W-50510000/2020 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 139.288.077 | 52.390.183 | 191.678.260 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. OPMC
255 | MADURA | PAMEKASAN | W33-230/2020 | NODE | NODE-B | PMN092 | 5MDR-PME-PT3 DUAL HOMING SITE PMN092 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 4500421403 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | 2020-10-12 | K.TEL.07580/LG.320/R5W-50510000/2020 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 35.866.250 | 13.177.743 | 49.043.993 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. CPS
256 | MADURA | SUMENEP | W33-229/2020 | NODE | NODE-B | 1: SMP010; 2: 5MDR-SMP-PT3 DUAL HOMING SITE SMP010; 3: 2021; 4: NON PO; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: BAST
257 | MADURA | SAMPANG | W33-228/2020 | NODE | NODE-B | SPG069 | 5MDR-SPG-PT3 DUAL HOMING SITE SPG069 | 2021 | PO |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 4500421403 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | K.TEL.008710/HK.810/R5W-50510000/2020 | 2020-10-12 | K.TEL.07580/LG.320/R5W-50510000/2020 |  |  | EKO YUDHA PRASETYA | 955065 | BAMBANG SURIANTO | 625358 | BAST |  |  |  |  | 25.724.687 | 10.052.976 | 35.777.663 | [9 empty] | JASA ONLY | PT. BANGTELINDO
258 | MADURA |  |  | NODE | NODE-B | 1: BKN063; 3: 2021; 4: NON PO; 20: EKO YUDHA PRASETYA; 21: 955065; 22: BAMBANG SURIANTO; 23: 625358; 24: BAST
259 | MADURA | SAMPANG | W36-66/2022 | NODE | NODE-B COD | 1: SPG014; 2: TOP; 4: PO; 10: 465.610.062; 11: 108.803.315; 12: 574.413.377; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002282/HK.810/OPS-10000000/2021; 15: SP#33 OSP FO Node-B TREG-1; 24: BAST | [11 empty] | 220525 - C.Tel.140/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220527 - C.Tel.83/TK 000/DID-C0300000/2022 | 27-28 MEI
260 | MADURA | KETAPANG | W36-80/2022 |  | NODE-B COD | 1: SPG134; 2: TOP; 4: PO; 6: 29/09/22; 10: 162.151.177; 11: 33.583.244; 12: 195.734.421; 13: THP1-2; 14: K.TEL.001035/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#8 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-1; 24: BAST |  |  |  | BAST JULI
261 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBX060; 2: KALISARIDAMEANDMT; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 14/06/2021; 10: 24.111.164; 11: 8.670.908; 12: 32.782.072; 24: BAST |  |  |  |  | 24.111.164 | 8.670.908 | 32.782.072 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT ELKOKAR TIMUR
262 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBX562; 2: PAKUWONCITYMALLKIRANA; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 14/06/2021; 10: 18.278.810; 11: 21.939.089; 12: 40.217.899; 24: DROP | [6 empty] | 0 | [10 empty] | PT DUTA JAYA TEKNIK
263 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBX598; 2: KALISARIMULYOREJO-DMT; 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 24.217.002; 11: 30.585.569; 12: 54.802.571; 13: 4500433934; 14: K.TEL 004623/HK.810R5W-5M510000/2021; 16: 2021-08-12; 17: K.TEL 004623/LG.320/R5W-5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 6.471.866 | 2.463.399 | 8.935.265 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT DUTA JAYA TEKNIK
264 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBY319; 2: LAGUNAINDAHCMI; 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 38.837.277; 11: 42.827.289; 12: 81.664.566; 13: 4500433934; 14: K.TEL 004623/HK.810R5W-5M510000/2021; 16: 2021-08-12; 17: K.TEL 004623/LG.320/R5W-5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 47.101.600 | 32.890.915 | 79.992.515 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT DUTA JAYA TEKNIK
265 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBY327; 2: KELAWANPUTIHTAMBAKLAGUNAPTI; 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 6.329.673; 11: 3.021.256; 12: 9.350.929; 13: 4500433934; 14: K.TEL 004623/HK.810R5W-5M510000/2021; 16: 2021-08-12; 17: K.TEL 004623/LG.320/R5W-5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 6.882.675 | 2.437.561 | 9.320.236 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT ELKOKAR TIMUR
266 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBY462; 2: KALISARIDALEMIBS; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 14/06/2021; 10: 1.820.662; 11: 857.618; 12: 2.678.280; 24: BAST |  |  |  |  | 1.820.662 | 857.618 | 2.678.280 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT ELKOKAR TIMUR
267 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBY830; 2: KEPUTIHUTARAIBS; 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 4.143.294; 11: 1.959.841; 12: 6.103.135; 13: 4500433934; 14: K.TEL 004623/HK.810R5W-5M510000/2021; 16: 2021-08-12; 17: K.TEL 004623/LG.320/R5W-5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 4.330.124 | 1.740.403 | 6.070.527 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT ELKOKAR TIMUR
268 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBY833; 2: BUNDERANITSTBG; 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 42.867.074; 11: 24.966.437; 12: 67.833.511; 13: 4500433934; 14: K.TEL 004623/HK.810R5W-5M510000/2021; 16: 2021-08-12; 17: K.TEL 004623/LG.320/R5W-5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 42.685.519 | 18.669.436 | 61.354.955 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT DUTA JAYA TEKNIK
269 | SURABAYA SELATAN | MYR | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: SBX598; 2: KALISARIMULYOREJO(ODC-MYR-FUV); 3: 2021; 4: PO; 5: 14/06/2021; 10: 24.217.002; 11: 30.585.569; 12: 54.802.571; 13: 4500433932; 14: K.TEL. 004619 /HK.810/R5W-5M510000 /2021; 24: BAST |  |  |  |  | 29.909.774 | 24.432.864 | 54.342.638 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT BANGTELINDO
270 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS_OLO PT CENDEKIA GLOBAL SOLUSI; 3: 2021; 4: PO; 10: 5.647.859; 11: 1.955.177; 12: 7.603.036; 13: 4500433571; 14: K.TEL. 004503/HK.810/R5W/5M510000/2021; 15: 2021-08-03; 16: K.TEL. 004503/LG.320/R5W/5M510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 5.647.859 | 1.955.177 | 7.603.036 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT GARUDA TELEKOMUNIKASI INDONESIA
271 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS-JGR-METRO LINTAS DATA PRIMA MEDAYU UTARA XXXI (ODC-RKT-FFE); 3: 2021; 4: NON PO; 10: 16.917.309; 11: 5.852.319; 12: 22.769.628; 24: BAST |  |  |  |  | 16.917.309 | 5.852.319 | 22.769.628 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT EL-KOKAR TIMUR
272 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS-JGR-NODEB SBX061 WONOREJO (ODC-RKT-FFB); 3: 2021; 4: NON PO; 10: 15.364.396; 11: 6.970.773; 12: 22.335.169; 24: BAST |  |  |  |  | 15.364.396 | 6.970.773 | 22.335.169 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT PURNA JAWARA SURABAYA
273 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS-DMO-NODE B SBY147 PAKIS (ODC-DMO-FAM); 3: 2021; 4: NON PO; 10: 22.498.064; 11: 7.648.329; 12: 30.146.393; 24: BAST |  |  |  |  | 22.498.064 | 7.648.329 | 30.146.393 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT KARYA ARI MANDIRI
274 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS-DMO-NODE B SBY173 UWK (ODC-DMO-FNP); 3: 2021; 4: NON PO; 10: 10.209.022; 11: 3.485.989; 12: 13.695.011; 24: BAST |  |  |  |  | 10.209.022 | 3.485.989 | 13.695.011 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT LENTERA ANDALAN KOMUNIKA
275 | SURABAYA SELATAN |  | R05-111/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 2: 5SBS-JGR-NODE B XL AXIATA KALI RUNGKUT (ODC-RKT-FGG & ODC-JGR-RZ); 3: 2021; 4: NON PO; 10: 32.501.853; 11: 11.200.767; 12: 43.702.620; 24: BAST |  |  |  |  | 32.501.853 | 11.200.767 | 43.702.620 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE | [5 empty] | PT PURNA JAWARA SURABAYA
276 | JEMBER | BOW | W35-198/2020 | NODE | NODE-B | 1: -; 2: KANTOR UNEJ PONCOGATI JL DIPONEGORO; 3: 2020; 4: NON PO; 7: 1; 9: 8; 10: 19.237.418; 11: 5.219.662; 12: 24.457.080; 24: BAST |  |  |  |  | 19.237.418 | 5.219.662 | 24.457.080 | 1 |  | 8 |  | GOLIVE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | JASA ONLY | PT CAMAR ERA MANDIRI (DWI) | 5 | 1300009188 | 4400001262/HK.810/JTAK-605C-000/2020 | CASH & BANK | 11.671.600 | 4.947.790 | 16.619.390
277 | MADIUN | NWI | OGP | OLO |  | 1: 2-1132997045; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 12 Agustus 2021; 10: 8.099.938; 11: 2.391.037; 12: 10.490.975; 20: WACHID SETIAJI; 21: 20910640; 22: KAMAL ARIEF; 23: 950500; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  |  | 7.677.983 | 2.875.266 | 10.553.249
278 | MADIUN | PAD | W38-165/2021 | NODE | NODE-B | 1: BJO029; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-09-13; 7: 1; 9: 8; 10: 229.973.591; 11: 75.492.852; 12: 305.466.443; 20: YANUAR; 21: 19920248; 22: CHRISTOPHER WIMBA M; 23: 920284; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  |  | 230.683.607 | 75.680.964 | 306.364.571
279 | MADIUN | PAD | W38-162/2021 | NODE | NODE-B | 1: BJO139; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-09-13; 7: 1; 9: 8; 10: 169.607.128; 11: 54.744.457; 12: 224.351.585; 20: YANUAR; 21: 19920248; 22: CHRISTOPHER WIMBA M; 23: 920284; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  |  | 199.001.283 | 65.550.702 | 264.551.985
280 | MADIUN | PCN | W38-163/2021 | NODE | NODE-B | 1: PCN042; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-09-13; 7: 1; 9: 16; 10: 432.249.943; 11: 92.677.898; 12: 524.927.841; 20: DIMAS YOGA; 21: 20950921; 22: YONATAN CHONDRO NUGROHO; 23: 930255; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  |  | 230.683.607 | 75.680.964 | 306.364.571
281 | MADIUN | RGL | W38-164/2021 | NODE | NODE-B | 1: TBN073; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-09-13; 7: 1; 9: 8; 10: 81.226.710; 11: 26.402.159; 12: 107.628.869; 20: YANUAR; 21: 19920248; 22: FAREZA RIZKY R; 23: 950166; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  |  | 81.320.716 | 26.425.673 | 107.746.389
282 | MADIUN | TBN | W38-168/2021 | NODE | NODE-B | 1: TBN229; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-05; 7: 1; 9: 8; 10: 227.829.057; 11: 63.788.563; 12: 291.617.620; 20: YANUAR; 21: 19920248; 22: FAREZA RIZKY R; 23: 950166; 24: COMPLETE INSTALLATION
283 | MADIUN | JGO | W38-167/2021 | NODE | NODE B | 1: NWI236; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-05; 7: 1; 9: 8; 10: 251.850.142; 11: 53.950.395; 12: 305.800.537; 24: COMPLETE INSTALLATION
284 | MADIUN | MGT |  | NODE | NODE B | 1: MGT193; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 211.807.023; 11: 45.053.895; 12: 282.547.010; 24: `
285 | MALANG | MLG | W39-55/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG275; 2: Wonoagung TBG; 3: 2021; 4: NON PO; 24: BAST |  |  |  |  | 147.592.549 | 43.710.123 | 191.302.672 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE
286 | MALANG | MLG | W39-72/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG877; 2: JoyoSuko2; 3: 2021; 4: NON PO; 24: PREPARING |  | Terkedala perijinan telkomsel dengan pemilik lahan |  |  |  |  | 0
287 | MALANG | SBM | W39-45/2021 | NODE | NODE-B | 1: BTU063; 2: REPEATER SITIARJO; 3: 2021; 4: PO; 10: 378857698; 11: 344485953; 12: 715720725; 14: K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020 , Tanggal 18 Desember 2020; 15: SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel; 16: 29-05-2021; 24: BAST |  |  |  |  | 316.172.467 | 344.485.953 | 660.658.420 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE
288 | MALANG | NTG | W39-44/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG513; 2: 5MLG NTG PT3 NODE B MLG513 PAITIBS TANGKIL KASEMBON; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002274/HK.810/R5W-5F510000/2021 Tanggal 6 Mei 2021; 16: 20-05-2021; 24: BAST |  |  |  |  | 134.103.267 | 28.864.362 | 162.967.629 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE
289 | MALANG | TMP | W39-46/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG463; 2: 5MLG TMP PT3 NODEB B MLG463 KARANGNONGKO TENGGERAN PONCOKUSUMO; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002274/HK.810/R5W-5F510000/2021 Tanggal 6 Mei 2021; 16: 20-05-2021; 24: BAST |  |  |  |  | 84.500.493 | 18.998.086 | 103.498.579 |  |  |  |  | SUDAH GOLIVE
290 | MALANG | APG |  | NODE | OLO | 1: -; 2: 5MLG APG PT3 DESA TAWANGAGUNG; 3: 2021; 4: NON PO; 24: UJI TERIMA
291 | MALANG | GKW | W39-104/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG367; 2: 5MLG GKW FONI MLG367 SUMBERDEMTBG; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 405259872; 24: BAST
292 | MALANG |  | W36-282/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1134785229; 2: CAPOENG DIGITAL NUSANTARA; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 57859033; 24: PREPARING
293 | MALANG |  | W39-117/2021 | NODE | NODE-B | 1: MLG320; 2: 5MLG BLB PT3 NODE-B MLG320 UNISMA2DMT; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 16384247; 24: PREPARING
294 | MALANG | APG |  |  |  | 1: BTU122; 3: 2022; 4: PO; 10: 2.538.116.596; 11: 486.344.591; 12: 3.024.461.187; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 24: PREPARING
295 | MALANG | APG |  |  |  | 1: BTU123; 3: 2022; 4: PO; 10: 355.206.123; 11: 74.513.146; 12: 429.719.269; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 24: PREPARING
296 | MALANG | APG |  |  |  | 1: MLG459; 3: 2022; 4: PO; 10: 66.366.580; 11: 14.943.668; 12: 81.310.248; 13: THP-3; 14: K.TEL.003618/HK.810/TSC-B0000000/2022; 15: SP#15 PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO NODE-B TELKOMSEL TAHAP-3; 24: PREPARING
297 | MALANG | APG |  |  |  | 1: BTU123; 4: NON PO; 11: -; 12: -; 13: -; 15: Pre-Order Tahap-4
298 | PASURUAN |  | W37-40/2021 | NODE | OLO | 1: 5PSN BNL OLO ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA; 3: 2021; 4: PO; 17: K.TEL 002100/HK.810/R5W-SD510000/2021; 24: BAST
299 | PASURUAN |  | W37-118/2021 | NODE | OLO | 1: 5PSN OLO CV AV KOMPUTER 2-1174183161; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 20529383; 24: REKON | [10 empty] | ODP-OTB-LMJ-02 | GOLIVE
300 | SIDOARJO | JOMBANG | W40-43/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: JMB158; 2: GLAGAHANIBS; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 15: PEKERJAAN CAPEX NODE-B; 16: 44323; 17: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 61.992.082,00 | 18.135.793,00 | 80.127.875,00
301 | SIDOARJO | MLIRIP | W40-44/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: MJO068; 2: TJIWIKIMIA4IBS; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 15: PEKERJAAN CAPEX NODE-B; 16: 44323; 17: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 32.783.023,00 | 10.942.266,00 | 43.725.289,00
302 | SIDOARJO | MLIRIP | W40-45/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: MJO105; 2: Mlirip 1; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 15: PEKERJAAN CAPEX NODE-B; 16: 44323; 17: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 36.179.773,00 | 11.988.176,00 | 48.167.949,00
303 | SIDOARJO | KRIAN | W40-46/2021 | NODE | NODE-B WITEL | 1: MJO137; 2: Tjiwikimia3; 3: 2021; 4: PO; 14: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 15: PEKERJAAN CAPEX NODE-B; 16: 44323; 17: K.TEL.002115/HK.810/R5W/5G510000/2021; 24: BAST |  |  |  |  | 104.117.352,00 | 30.404.355,00 | 134.521.707,00
304 | SINGARAJA | SEMARAPURA | W49-13/2021 | NODE | NODE-B | 1: KLK514; 3: 2021; 4: PO; 10: 196.941.668,00; 11: 57.914.727,00; 12: 254.856.395; 13: 4500421655; 14: K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020; 15: SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel; 16: 29 Mei 2021; 17: TEL.0561/LG.320/PND-A1000000/2021; 24: BAST |  | BAST |  |  | 212.139.488 | 64.078.384 | 276.217.872 | [10 empty] | PT. ANANDA KARYA NUGRAHA
305 | SINGARAJA | BATURITI | W49-9/2021 | NODE | NODE-B | 1: TAB147; 3: 2021; 4: PO; 10: 115.579.515,00; 11: 33.432.195,00; 12: 149.011.710; 13: 4500421655; 14: K.TEL.008834/HK.810/OPS-10000000/2020; 15: SP#26 Granular Modernization - OSP Fiberisasi Node-B Telkomsel; 16: 29 Mei 2021; 17: TEL.0561/LG.320/PND-A1000000/2021; 24: BAST |  | BAST |  |  | 115.616.207 | 33.427.690 | 149.043.897 | [10 empty] | PT. RAJA AMERTA DEWATA
306 | SINGARAJA | GIANYAR | W49-42/2021 | NODE | NODE-B | 1: GIN059; 3: 2021; 4: PO; 5: 2021-02-07; 6: 20-08-2021; 13: 4500434343; 14: K.TEL.004736/HK.810/R5W-5J510000/2021; 15: Pekerjan Pengadaan dan Pemasangan CAPEX FIMO; 16: 30 Agustus 2021; 24: BAST |  | BAST | 17-08-2021 |  | 212.079.986 | 46.222.283 | 258.302.269 | [10 empty] | PT. BALI INSAN PERKASA
307 | SINGARAJA | SINGARAJA |  | NODE | NODE-B | 1: SGR073; 3: 2021; 4: NON PO; 24: DROP |  | CORE DISTRIBUSI HABIS | [15 empty] | PT. RAJA AMERTA DEWATA
308 | SINGARAJA | GIANYAR |  | NODE | NODE-B | 1: GIN266; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 15-07-2021; 24: INSTALLATION |  | PROSES INTEGRASI | 17-08-2021 | [14 empty] | PT. BALI INSAN PERKASA
309 | SINGARAJA | AMLAPURA | W49-78/2021 | NODE | NODE-B | 1: APR051; 3: 2021; 4: NON PO; 24: PREPARING |  | PERSIAPAN MATERIAL | [15 empty] | PT. NJE
310 | SINGARAJA | SINGARAJA |  | NODE | NODE-B | 1: SGR024; 3: 2021; 4: NON PO; 24: PREPARING |  | AANWIJZING | [15 empty] | PT. RAD
311 | SINGARAJA | AMLAPURA | W49-82/2021 | NODE | NODE-B | 1: APR001; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2022-09-21; 12: 19991908; 24: PREPARING
312 | SINGARAJA |  | W49-90/2021 | NODE | NODE-B | 1: SGR526; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 42211872; 24: PREPARING
313 | SINGARAJA |  |  | NODE | NODE-B | 1: BLI132; 4: NON PO; 12: 260273693; 24: PREPARING
314 | SINGARAJA | PUPUAN |  |  | NODE-B COD | 1: SGR128; 2: TOP; 4: PO; 10: 864.512.009; 11: 161.158.195; 12: 1.025.670.204; 13: THP1-2; 14: K.TEL.002856/HK.810/OPS-10000000/2022; 15: SP#13 OSP FO Node-B Telkomsel Tahap-2; 24: BAST |  | proses tanam tiang 114/300 btg (paralel delivery material) | [9 empty] | 220623 - C.Tel.169/TK 000/JTAK-6090000/2022 | 220624 - C.Tel.100/TK 000/DID-C0300000/2022 | 24-26 JUNI
315 | SINGARAJA |  |  | NODE | NODE-B | 1: BLI132; 4: NON PO; 12: 260273693; 24: PREPARING
316 | SINGARAJA | SEMARAPURA |  |  | NODE-B | 1: KLK013; 2: TOP; 4: NON PO; 10: 719.370.742; 11: 152.608.072; 12: 871.978.814; 15: Pre-Order Thp-5
317 | SINGARAJA | SEMARAPURA |  |  | NODE-B | 1: KLK063; 2: SEJALUR; 4: NON PO; 10: 35.070.180; 11: 23.431.690; 12: 58.501.870; 15: Pre-Order Thp-5
318 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-76/2021 | NODE | Rebalancing (FO-TREG) | 1: LMG175; 2: MorobakungDatalink; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-05-03; 10: 100427961; 11: 29336268; 12: 129764229; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: DROP |  |  |  | DROP
319 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-75/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK177; 2: Sembayat; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-05-03; 10: 14104702; 11: 5127500; 12: 19232202; 17: TEL: 4500430529/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 14.777.882 | 5.684.447 | 20.462.329 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1789554#1789559 | WORTL-2021025478 | Selected Material | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 5818290 | 5523100 | 11341390
320 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-77/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG138; 2: DukunKarangbinangunTBG; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-05-03; 10: 243021617; 11: 62077391; 12: 305099008; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 239.554.179 | 69.590.181 | 309.144.360 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1789929#1789934 | WORTL-2021025358 | Selected Material | KOPEGTEL MAHARANI |  | 1300027858 | 4400004105 | VERIFIKASI FINANCE REG | 17103870 | 61038820 | 78142690
321 | SURABAYA UTARA | BBA | W36-106/2021 | NODE | NODE-B | 1: COF247; 2: COMBATKTMNGIMBANG; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-03; 10: 111422071; 11: 28549248; 12: 139971319; 17: TEL: 4500431269/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 62.764.825 | 19.515.687 | 82.280.512 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1851970#1851975 | WORTL-2021028820 | Selected Material | KOPEGTEL MAHARANI |  | 1300027858 | 4400004105 | VERIFIKASI FINANCE REG | 6216670 | 16072750 | 22289420
322 | SURABAYA UTARA | SDY | W36-108/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK382; 2: SIDOMUKTIBUNGAH2IBS; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-03; 10: 89081040; 11: 28412047; 12: 117493087; 17: TEL: 4500431190/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 88.653.754 | 28.390.483 | 117.044.237 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1792054#1792059 | WORTL-2021025179 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 4852000 | 27460640 | 32312640
323 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-135/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG251; 2: WE-DUNIDEKET; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 29-04-2021; 10: 43477770; 11: 12418639; 12: 55896409; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 31.282.517 | 9.726.646 | 41.009.163 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1854053#1854058 | WORTL-2021028819 | Turn Key | KOPEGTEL MAHARANI |  | 130003008 | 4400004520 | VERIFIKASI FINANCE REG | 23042230 | 9417210 | 32459440
324 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-136/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG228; 2: RANCANG KENCONOLAMONGAN; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 29-04-2021; 10: 149485749; 11: 38645689; 12: 188131438; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 81.357.066 | 24.811.511 | 106.168.577 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1876706#1876711 | WORTL-2021029713 | Turn Key | KOPEGTEL MAHARANI |  | 130003008 | 4400004520 | VERIFIKASI FINANCE REG | 103086360 | 63720280 | 24018100
325 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-137/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG244; 2: KARANGWEDOROTURI; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 29-04-2021; 10: 166936919; 11: 44244598; 12: 211181517; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 147.766.791 | 40.530.835 | 188.297.626 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1873050#1873055 | WORTL-2021029481 | Jasa Only | KOPEGTEL MAHARANI |  | 130003008 | 4400004520 | VERIFIKASI FINANCE REG | 5323790 | 39233760 | 44557550
326 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-139/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK300; 2: MANYAREJOMANYAR; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-06-05; 10: 7323445; 11: 3400076; 12: 10723521; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 5.993.735 | 2.662.245 | 8.655.980 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1952703#1952708 | WORTL-2021032130 | Turn Key | PT DHARMA AKSES NUSANTARA |  | 1300033747 | 4400005294 | VERIFIKASI PROC FZ | 4423800 | 2610510 | 7034310
327 | SURABAYA UTARA | SDD | W36-140/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG249; 2: SOMOSARIKALITENGAH; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-10-05; 10: 32670925; 11: 10863532; 12: 43534457; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: COMMTEST |  |  |  | COMMTEST | 28.728.844 | 9.505.733 | 38.234.577 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1953701#1953706 | WORTL-2021032131 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300034322 | 4400005401 | PEMBERKASAN MITRA | 1740120 | 9463660 | 11203780
328 | SURABAYA UTARA | SDD | W36-141/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG250; 2: PESANGGRAHANLAREN; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-05; 10: 187930914; 11: 47731753; 12: 235662667; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: COMMTEST |  |  |  | COMMTEST | 191.785.401 | 48.354.825 | 240.140.226 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1954356#1954361 | WORTL-2021031895 | Jasa Only | PT PRIMA AKSES SOLUSI GLOBAL |  | 1300034278 | 4400005400 | PEMBERKASAN MITRA | 5314020 | 47007790 | 52321810
329 | SURABAYA UTARA | BBA | W36-78/2021 | NODE | NODE-B | BJO030 | KEPOH BARU | 2021 | PO | 15-03-2021 |  |  |  |  | 301833134 | 77014411 | 378847545 | 4500420964 | K.TEL.008425/HK.810/R5W-5N510000/2020 |  |  | TEL: 4500427211/ LG.320/R5W-5N510000/2021 |  |  | SUNGARIONO | 19810036 | PANJI SUROSO | 635372 | BAST |  |  |  | BAST | 263.255.804 | 71.720.959 | 334.976.763 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1768229#1768234 | WORTL-2021024269 | Selected Material | KOPEGTEL MAHARANI |  | 1300027858 | 4400004105 | VERIFIKASI FINANCE REG | 11429570 | 69424810 | 80854380
330 | SURABAYA UTARA | SDD | W36-54/2021 | NODE | NODE-B | LMG137 | JARSARI | 2021 | PO | 30-04-2021 |  |  |  |  | 68373701 | 18943318 | 87317019 | 4500420965 | K.TEL.008426/HK.810/R5W-5N510000/2020 |  |  | TEL: 4500425472/ LG.320/R5W-5N510000/2021 |  |  | SUNGARIONO | 19810036 | PANJI SUROSO | 635372 | BAST |  |  |  | BAST | 66.533.112 | 18.601.453 | 85.134.565 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1683336#1683341 | WORTL-2021019945 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 6296550 | 18008660 | 24305210
331 | SURABAYA UTARA | BBA | W36-55/2021 | NODE | NODE-B | 1: BJO154; 2: MBUTOH BAURENO; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 30-04-2021; 10: 86441851; 11: 24592337; 12: 111034188; 17: TEL: 4500430529/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 85.140.942 | 24.112.661 | 109.253.603 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1734723#1734728 | WORTL-2021021908 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 8746100 | 26295490 | 35041590
332 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-56/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK225; 2: KENDAL PAYAK; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 30-04-2021; 10: 115889771; 11: 27749209; 12: 143638980; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 69.947.391 | 37.200.017 | 107.147.408 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1842928#1842933 | WORTL-2021026884 | Selected Material | PT DHARMA AKSES NUSANTARA |  | 1300027852 | 4400004103 | VERIFIKASI FINANCE REG | 21290610 | 22991530 | 44282140
333 | SURABAYA UTARA | BPG | W36-107/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK285; 2: MUNGGUGIANTI; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-03; 10: 44758691; 11: 14036571; 12: 58795262; 17: TEL: 4500431269/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 37.517.312 | 11.062.682 | 48.579.994 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1952154#1952159 | WORTL-2021032129 | Jasa Only | PT DHARMA AKSES NUSANTARA |  | 1300027852 | 4400004103 | VERIFIKASI FINANCE REG | 1623600 | 10915880 | 12539480
334 | SURABAYA UTARA | KBL | W36-149/2020 | NODE | NODE-B | 1: SBX062; 2: JATISRONO; 3: 2020; 4: PO; 10: 6474129; 11: 3601097; 12: 10075226; 13: 4500425472; 14: K.TEL.000848/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500420964/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 6.474.129 | 3.601.097 | 10.075.226 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542909#1542914 | WORTL-2021011115 | Turn Key | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 4814100 | 2909410 | 7723510
335 | SURABAYA UTARA | TDS | W36-147/2020 | NODE | NODE-B | 1: SBY511; 2: GRAPARI DARMO; 3: 2020; 4: PO; 10: 10619030; 11: 4214325; 12: 14833355; 13: 4500425472; 14: K.TEL.000848/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500420964/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 10.619.030 | 4.214.325 | 14.833.355 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1543260#1543265 | WORTL-2021011116 | Turn Key | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 9205350 | 3499120 | 12704470
336 | SURABAYA UTARA | KBL | W36-134/2021 | NODE | OLO | 1: 2-641756819; 2: PT MEDIA SARANA DATA; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 676826; 11: 844010; 12: 1520836; 13: 4500427211; 14: K.TEL.001747/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500420965/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 676.826 | 844.01 | 1.520.836 | [9 empty] | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK |  | 184700 | 184700
337 | SURABAYA UTARA | KBL | W36-132/2021 | NODE | OLO | 1: 2-667348281; 2: TELEKOMUNIKASI SELULER; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 8569634; 11: 3926831; 12: 12496465; 13: 4500427211; 14: K.TEL.001747/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500420965/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 8.569.634 | 3.926.831 | 12.496.465 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542707#1542712 | WORTL-2021011114 | Turn Key | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 6574500 | 3222170 | 9796670
338 | SURABAYA UTARA | MGO | W36-127/2021 | NODE | OLO | 1: 2-793018372; 2: PT INTI DATA TELEMATIKA; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 4583730; 11: 2492424; 12: 7076154; 13: 4500427490; 14: K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 4.583.730 | 2.492.424 | 7.076.154 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542199#1542204 | WORTL-2021011108 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 85629 | 2416310 | 3272600
339 | SURABAYA UTARA | LMG | W36-131/2021 | NODE | OLO | 1: 2-890421323; 2: LINTAS JARINGAN; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 7807419; 11: 2937560; 12: 10744979; 13: 4500427490; 14: K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 7.807.419 | 2.937.560 | 10.744.979 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542421#1542426 | WORTL-2021011112 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 3078 | 2844720 | 3152520
340 | SURABAYA UTARA | KDE | W36-130/2021 | NODE | OLO | 1: 2-796509250; 2: PT HIPERNET INDODATA; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 7364579; 11: 2574586; 12: 9939165; 13: 4500427490; 14: K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 7.364.579 | 2.574.586 | 9.939.165 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542214#1542219 | WORTL-2021011109 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 2565 | 2356240 | 2612740
341 | SURABAYA UTARA | MGO | W36-129/2021 | NODE | OLO | 1: 2-814298059; 2: PT IND COMNET; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 8194178; 11: 2456612; 12: 10650790; 13: 4500427490; 14: K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 8.194.178 | 2.456.612 | 10.650.790 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1578522#1578527 | WORTL-2021011110 | Turn Key | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 3725050 | 2377970 | 6103020
342 | SURABAYA UTARA | KND | W36-128/2021 | NODE | OLO | 1: 2-822793882; 2: PT INTI DATA TELEMATIKA; 3: 2021; 4: PO; 5: 22-04-2021; 10: 8428889; 11: 2942872; 12: 11371761; 13: 4500427490; 14: K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021; 17: TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: BAST |  |  |  | BAST | 8.428.889 | 2.942.872 | 11.371.761 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1542199#1542204 | WORTL-2021011111 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 33345 | 2712760 | 3046210
343 | SURABAYA UTARA | SDD | W36-192/2021 | NODE | OLO | 2-853996089 | LEXXA DATA INDONUSA | 2021 | PO | 2021-07-06 |  |  |  |  | 7355256 | 2824819 | 10180075 | 4500427490 | K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021 |  |  | TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021 |  |  | SUNGARIONO | 19810036 | PANJI SUROSO | 635372 | BAST |  |  |  | BAST | 7.355.256 | 2.824.819 | 10.180.075 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1598773#1598778 | WORTL-2021013854 | Turn Key | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300034322 | 4400005401 | PEMBERKASAN MITRA | 6405310 | 2735420 | 9140730
344 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-67/2021 | NODE | OLO | 2-896739018 | LEXXA DATA INDONUSA | 2021 | PO | 2021-01-03 |  |  |  |  | 37290551 | 13297787 | 50588338 | 4500427490 | K.TEL.001787/HK.810/R5W-5N510000/2021 |  |  | TEL: 4500427490/ LG.320/R5W-5N510000/2021 |  |  | SUNGARIONO | 19810036 | SELA MARTONO | 660647 | BAST |  |  |  | BAST | 37.163.731 | 12.227.991 | 49.391.722 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1599373#1599378 | WORTL-2021013855 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 2133780 | 11836870 | 13970650
345 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-111/2021 | NODE | OLO | 1: 2-951632075; 2: INTERNET INI SAJA; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-05-04; 10: 11396649; 11: 4063022; 12: 15459671; 17: TEL: 4500431191/ LG.320/R5W-5N510000/2021; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 11.275.889 | 3.917.654 | 15.193.543 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1694926#1694931 | WORTL-2021020750 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300027856 | 4400004431 | CASH BANK | 3591 | 3793000 | 4152100
346 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-133/2021 | NODE | OLO | 1: 2-975512334; 2: INTERNET INI SAJA; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 19-04-2021; 10: 8702030; 11: 2897054; 12: 11599084; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: SELA MARTONO; 23: 660647; 24: REKON |  |  |  | REKON | 7.187.215 | 2.903.884 | 10.091.099 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1748463#1748468 | WORTL-2021023238 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300029476 | 4400004412 | CASH BANK | 50685 | 2812600 | 3319450
347 | SURABAYA UTARA | BBA | W36-157/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1014369839; 2: BITNIAGA CIPTA GEMILANG; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 19-05-2021; 10: 12522826; 11: 4059187; 12: 16582013; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 22: PANJI SUROSO; 23: 635372; 24: REKON |  |  |  | REKON | 11.723.572 | 3.720.074 | 15.443.646 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1897170#1897175 | WORTL-2021030846 |  | KOPEGTEL MAHARANI
348 | SURABAYA UTARA | LKS | W36-185/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1037764864; 2: PT HIPERNET INDODATA; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-09-06; 10: 9749673; 11: 3272236; 12: 13021909; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  | COMPLETE INSTALLATION | 9.740.248 | 3.184.815 | 12.925.063 |  |  |  |  | GOLIVE |  |  | 1988109#1988114 | WORTL-2021033249 | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300034322 | 4400005401 | PEMBERKASAN MITRA | 1539 | 3111630 | 3265530
349 | SURABAYA UTARA | GSK | W36-186/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1046633570; 2: PT HIPERNET INDODATA; 3: 2021; 4: NON PO; 5: 2021-11-06; 10: 8309949; 11: 3059131; 12: 11369080; 20: SUNGARIONO; 21: 19810036; 24: COMPLETE INSTALLATION |  |  |  | COMPLETE INSTALLATION | 8.152.764 | 2.972.901 | 11.125.665 |  |  |  |  | PEMBERKASAN | TIDAK BISA TERINVENTORY | CATUAN BUTUH PELURUSAN FO EKSISTING E2E |  |  | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300034322 | 4400005401 | PEMBERKASAN MITRA | 2565 | 3175660 | 3432160
350 | SURABAYA UTARA |  | W36-229/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1087420848; 2: LINTAS JARINGAN NUSANTARA; 3: 2021; 4: NON PO; 10: 1828865; 11: 261078; 12: 2089943; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING | [12 empty] | Jasa Only | PT CIPTA AKSES INDOTAMA |  | 1300034322 | 4400005401 | PEMBERKASAN MITRA |  | 187140 | 187140
351 | SURABAYA UTARA |  | W36-280/2021 | NODE | NODE-B | 1: LMG161; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 13465392; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
352 | SURABAYA UTARA |  | W36-279/2021 | NODE | NODE-B | 1: SBX329; 2: PERAK BARAT; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 20423697; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
353 | SURABAYA UTARA |  |  | NODE | NODE-B | 3: 2021; 4: NON PO; 10: 147755083; 11: 42909595; 12: 190664678; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
354 | SURABAYA UTARA |  | W36-300/2021 | NODE | NODE-B | 1: 5SBU LMG248 LamonganReloc; 3: 2021; 12: 17291370; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
355 | SURABAYA UTARA |  | W36-323/2021 | NODE | NODE-B | 1: SBX557; 2: SBX557 CONTAINERTJPERAK; 12: 25320294; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
356 | SURABAYA UTARA |  | W36-322/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1234199107; 2: LEXXA DATA INDONUSA; 12: 8012021; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
357 | SURABAYA UTARA |  | W36-321/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1191637112; 2: PADI INTERNET; 12: 21625632; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
358 | SURABAYA UTARA |  | W36-281/2021 | NODE | OLO | 1: 2-1165996532; 2: LINTAS JARINGAN NUSANTARA; 12: 13116971; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
359 | SURABAYA UTARA |  | W36-230/2021 | NODE | NODE-B | 1: GSK175; 2: 5SBU-NODE B GSK175-STO BBE; 12: 192338540; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
360 | SURABAYA UTARA |  |  | NODE | OLO | 1: 2-1210492214; 2: LINTAS JARINGAN NUSANTARA SIDAYU; 3: 2021; 4: NON PO; 12: 12158693; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING
361 | SURABAYA UTARA |  |  | NODE | OLO | 1: 2-1186902959; 2: PADI INTERNET BAMBE; 3: 2021; 4: NON PO; 24: PREPARING |  |  |  | PREPARING